## 지식사전 (hidden)
번호 | 날짜 | 팀이름 | 내용 | 결과 | 제공자 | 유형
1 | 2025-01-24 | 전체 | 개발환경구축 - 모니터리 | 저장소 링크 공유 |  | 소스관리
2

## WBS템플릿 (hidden)
일조
Project Period : 25년 1월 23일~25년 11월 21일
Group | Task | Subtask | Description | Link | Team | Assignee | Start Date | End Date | Period | Status | Progress | Sep | [9 empty] | Sep | [19 empty] | Oct | [11 empty] | Nov | [22 empty] | Dec | [19 empty] | Jan | [22 empty] | Feb | [21 empty] | Mar | [20 empty] | Apr | [22 empty] | May | [20 empty] | Jun | [21 empty] | Jul | [21 empty] | Aug
 | time axis 2025-09-15 to 2026-09-11
S1 | T1 | [5 empty] | 2025-09-19 | 2025-11-21 |  | 완료
[6 empty] | 전원 | 2025-01-23 | 2025-01-23 |  | 할 일
[6 empty] | 전원 | 2025-01-24 | 2025-01-24 |  | 할 일
[6 empty] | 강대웅 | 2025-01-24 | 2025-01-24 |  | 할 일
[6 empty] | 강대웅 | 2025-01-24 | 2025-01-24 |  | 할 일
[6 empty] | 전원 | 2025-01-31 | 2025-01-31 |  | 할 일
[6 empty] | 강대웅 | 2025-01-31 | 2025-01-31 |  | 할 일
S2 | T2 | [5 empty] | 2025-02-03 | 2025-02-11 |  | 완료
S3
S4 | [6 empty] | 2025-02-17 | 2025-02-21 |  | 완료
S5 | [6 empty] | 2025-02-24 | 2025-02-28 |  | 완료
S6 | [6 empty] | 2025-03-04 | 2025-03-07 |  | 완료
마무리 | [6 empty] | 2025-03-10 | 2025-03-14 |  | 완료

## FILMN9 WBS
Project Period : 26년 4월 22일~26년 6월 20일
FILMN9 WBS
Group | Task | Subtask | Description | Link | Notes | Assignee | Start Date | End Date | Period | Status | Progress | Apr | [10 empty] | May | [19 empty] | Jun | [12 empty] | Jun | [23 empty] | Jul | [19 empty] | Aug | [22 empty] | Sep | [21 empty] | Oct | [20 empty] | Nov | [22 empty] | Dec | [20 empty] | Jan | [21 empty] | Feb | [21 empty] | Mar
[12 empty] | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 27 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 1 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 15 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2026-12-11 | 2026-12-14 | 2026-12-15 | 2026-12-16 | 2026-12-17 | 2026-12-18 | 2026-12-21 | 2026-12-22 | 2026-12-23 | 2026-12-24 | 2026-12-25 | 2026-12-28 | 2026-12-29 | 2026-12-30 | 2026-12-31 | 2027-01-01 | 2027-01-04 | 2027-01-05 | 2027-01-06 | 2027-01-07 | 2027-01-08 | 2027-01-11 | 2027-01-12 | 2027-01-13 | 2027-01-14 | 2027-01-15 | 2027-01-18 | 2027-01-19 | 2027-01-20 | 2027-01-21 | 2027-01-22 | 2027-01-25 | 2027-01-26 | 2027-01-27 | 2027-01-28 | 2027-01-29 | 2027-02-01 | 2027-02-02 | 2027-02-03 | 2027-02-04 | 2027-02-05 | 2027-02-08 | 2027-02-09 | 2027-02-10 | 2027-02-11 | 2027-02-12 | 2027-02-15 | 2027-02-16 | 2027-02-17 | 2027-02-18 | 2027-02-19 | 2027-02-22 | 2027-02-23 | 2027-02-24 | 2027-02-25 | 2027-02-26 | 2027-03-01 | 2027-03-02 | 2027-03-03 | 2027-03-04 | 2027-03-05 | 2027-03-08 | 2027-03-09 | 2027-03-10 | 2027-03-11 | 2027-03-12 | 2027-03-15 | 2027-03-16 | 2027-03-17 | 2027-03-18 | 2027-03-19 | 2027-03-22 | 2027-03-23 | 2027-03-24 | 2027-03-25 | 2027-03-26 | 2027-03-29 | 2027-03-30 | 2027-03-31 | 2027-04-01 | 2027-04-02 | 2027-04-05 | 2027-04-06 | 2027-04-07 | 2027-04-08 | 2027-04-09 | 2027-04-12 | 2027-04-13 | 2027-04-14 | 2027-04-15 | 2027-04-16
킥오프 | [6 empty] | 2026-04-22 | 2026-04-28 | 1 | 완료
04/22 ~ 04/24 | 킥오프 (프로젝트 헌정 작성) | 팀명 / 역할 / 그라운드룰 확정 | 문제 정의, 주요 기능 논의(우선순위 설정) | [팀빌딩] |  | 전원 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 1 | 완료
|  | 주제선정 | 팀 내부 규칙 설정 |  |  | 전원 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 1 | 완료
|  | 스프린트 계획서 확정 |  | [드라이브] |  | 전원 | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 1 | 완료
|  | 프로젝트 헌장서 작성 |  | [드라이브] |  | 전원 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 1 | 완료
|  | 서비스 범위 + 페르소나 설정 | 팀 공유 노션 | [드라이브] |  | 손소희 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 1 | 완료
|  | 프로젝트 WBS 작성 |  |  |  | 전원 | 2026-04-22 | 2026-04-28 | 1 | 완료
스프린트 1 (기획) | [6 empty] | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2 | 완료
04/27 ~ 04/28 | 기획 | 기획서 작성 |  | [프로젝트 기획서] |  | 전원 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 1 | 완료
|  | 프로젝트 WBS 작성 | 작업별 기능 상세, 산출물, 담당자 작성 | [드라이브] |  | 전원 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2 | 완료
|  | 개발 소스 저장소 (깃) 생성 |  | [github] |  | 이형주 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2 | 완료
|  | 산출물 저장소 |  | [드라이브] |  | 이형주 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2 | 완료
|  | 서비스 범위 + 페르소나 확정 | 팀 공유 노션 | [드라이브] |  | 손소희 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2 | 완료
|  | 요구사항 정의서 | 개요, 현황 및 배경, 시스템 요구사항, 데이터 요구사항 작성 | [드라이브] |  | 손소희 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2 | 완료
|  | 스프린트 1 리뷰 |  | [드라이브] |  | 전원 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2 | 완료
스프린트 2 | [6 empty] | 2026-04-29 | 2026-05-09 | 11 | 완료
04/29 ~ 05/09 | 개발 환경 구축 | Python 가상환경·VS Code·패키지 설치 (dart-fss, yfinance, pandas, openpyxl 등) |  | [드라이브] |  | 전원 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 1 | 완료
|  | MySQL DB 생성 + 기본 테이블 DDL (corp_info / financials / wacc_result / dcf_result / multiples) |  | [드라이브] |  | 전원 | 2026-04-30 | 2026-05-08 | 9 | 완료
| 데이터 수집 | 기업 재무제표(2025년 사업보고서) 일괄 수집 (재무상태표, 손익, 현금흐름표, 주석) |  | [드라이브] |  | 전원 | 2026-04-30 | 2026-05-08 | 9 | 완료
|  | ECOS API: Rf 3년물 국고채 자동 수집 |  | [드라이브] |  | 고휘주 | 2026-04-30 | 2026-05-08 | 9 | 완료
|  | KOFIA BOND: Kd 신용등급별 채권수익률 CSV 수집 -> MySQL 업로드 스크립트 작성 |  | [드라이브] |  | 고휘주 | 2026-04-30 | 2026-05-08 | 9 | 완료
|  | KOFIA BOND: Kd 신용등급별 채권수익률 CSV 수집 → MySQL 업로드 스크립트 |  | [드라이브] |  | 고휘주 | 2026-04-30 | 2026-05-08 | 9 | 완료
|  | KRX: 평가기준일 기준 시가총액 자동 수집 (주가 × 발행주식수) |  | [드라이브] |  | 유태상 | 2026-04-30 | 2026-05-08 | 9 | 완료
|  | 종목별 주가·지수 수집 (Beta 계산 기초 데이터) |  | [드라이브] |  | 유태상 | 2026-04-30 | 2026-05-08 | 9 | 기각
| 밸류에이션 계산 구현 검증 | 유사기업 산정 알고리즘 구축 |  | [드라이브] |  | 유태상 | 2026-04-30 | 2026-05-08 | 9 | 완료
|  | WACC Python 계산 로직 구현 (Rf·β·ERP·SRP·Kd·Tc → Ke → WACC 공식) |  | [드라이브] |  | 유태상 | 2026-05-06 | 2026-05-08 | 3 | 완료
|  | FCF 계산 Python 구현 (EBIT×(1-Tc)+D&A-CAPEX-ΔNWC) |  | [드라이브] |  | 전원 | 2026-05-06 | 2026-05-08 | 3 | 완료
|  | DCF 3-Way 시나리오 계산 구현 (Bear g=0% / Base g=섹터평균 / Bull g=CAGR) |  | [드라이브] |  | 전원 | 2026-05-06 | 2026-05-08 | 3 | 완료
|  | 멀티플 계산 구현 (EV/EBITDA · P/E · EV/Revenue) |  | [드라이브] |  | 전원 | 2026-05-06 | 2026-05-08 | 3 | 완료
|  | 테스트 기업 3~5개 적용·결과 검증 (계산값 정합성 확인) |  | [드라이브] |  | 전원 | 2026-05-06 | 2026-05-08 | 3 | 완료
| 와이어프레임 | Figma: WACC 입력폼·결과카드·시나리오 히트맵 화면 |  | [드라이브] |  | 손소희 | 2026-05-06 | 2026-05-08 | 3 | 완료
|  | Figma: DCF Bear/Base/Bull 결과·민감도 5×5 표 화면 |  | [드라이브] |  | 손소희 | 2026-05-06 | 2026-05-08 | 3 | 완료
|  | Figma: 멀티플 Peer 비교표·적정주가 밴드 화면 |  | [드라이브] |  | 손소희 | 2026-05-06 | 2026-05-08 | 3 | 완료
|  | Figma: 일반투자자용 간략 뷰 |  | [드라이브] |  | 손소희 | 2026-05-06 | 2026-05-08 | 3 | 완료
| Sprint 2 마무리 | MVP 범위 최종 확정 (WACC+DCF+멀티플 통합 + 기업개요 50:50 방향 확정) |  | [드라이브] |  | 전원 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2 | 완료
|  | Sprint 2 리뷰 발표 |  | [드라이브] |  | 전원 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 1 | 완료
|  | 1차 멘토링 준비·참석 (5/9) |  | [드라이브] |  | 전원 | 2026-05-09 | 2026-05-09 | 1 | 완료
스프린트 3 | [6 empty] | 2026-05-12 | 2026-05-22 | 11 | 완료
05/12 ~ 05/22 | [기업개요] 기획 및 설계 | DartPoint AI 벤치마크 분석 및 기업개요 탭 구현 명세서 [AS-IS] 작성 |  | [Git] |  | 이형주, 고휘주 | 2026-05-12 | 2026-05-22 | 11 | 완료
|  | 기업개요 탭 HTML 형식 와이어프레임 구현 (DartPoint 구조 반영) |  | [Git] |  | 이형주, 고휘주 | 2026-05-12 | 2026-05-22 | 11 | 완료
|  | AI 기업 히스토리 브리핑 기획 (데이터 항목 정의· 브리핑 포맷 설계) |  | [Git] |  | 이형주, 고휘주 | 2026-05-12 | 2026-05-22 | 11 | 완료
| [기업개요] 데이터 수집, 파이프라인 | DART API 기업 기본정보 수집 (대표이사·업종·설립일·주소·경영인·직원·주주) |  | [Git] |  | 이형주, 고휘주 | 2026-05-12 | 2026-05-22 | 11 | 완료
|  | 네이버 뉴스 API 연동 + 기업별 주요 뉴스 수집 파이프라인 |  | [Git] |  | 이형주, 고휘주 | 2026-05-12 | 2026-05-22 | 11 | 완료
|  | yfinance 실시간 주가·시총 (15분 지연, 60초 폴링) |  | [Git] |  | 이형주 | 2026-05-12 | 2026-05-22 | 11 | 완료
|  | KRX OHLCV 일봉 차트 데이터 (1Y 기본) |  | [Git] |  | 이형주 | 2026-05-12 | 2026-05-22 | 11 | 완료
| [기업개요] AI 기업 히스토리 브리핑 | DART 사업보고서 RAG 청크 (4팀 분담 2,596개) |  | [Git] |  | 고휘주 | 2026-05-12 | 2026-05-22 | 11 | 완료
|  | gpt-5-mini 자동 요약 (사업개요·고객·리스크·근거) |  | [Git] |  | 고휘주 | 2026-05-12 | 2026-05-22 | 11 | 완료
|  | 히스토리 브리핑 142개 종목 MongoDB 적재 |  | [Git] |  | 이형주, 고휘주 | 2026-05-12 | 2026-05-22 | 11 | 완료
|  | 신뢰도 등급(high/medium/low) 자동 분류 |  | [Git] |  | 이형주, 고휘주 | 2026-05-12 | 2026-05-22 | 11 | 완료
|  | ★ 데모 3종목 (아모레·삼성전기·NAVER) 브리핑 |  | [Git] |  | 이형주, 고휘주 | 2026-05-12 | 2026-05-22 | 11 | 완료
| Valuation [기업가치 + 주식가치] LLM 파이프라인 | OpenAI API 직접 호출(gpt-4o-mini + gpt-5.4-mini 혼용) |  | [Git] |  | 유태상 | 2026-05-12 | 2026-05-22 | 11 | 완료
|  | IBD 추출: 키워드 중심(금융부채 포함) Python 합산 + RCPS만 LLM 분류(gpt-5.4-mini) --> fnltt 표준재무제표 + XBRL 택소노미 |  | [Git] |  | 유태상, 손소희 | 2026-05-12 | 2026-05-22 | 11 | 완료
|  | 신용등급·발행주식수 RAG 추출 (ChromaDB 의미검색 + 키워드 union → gpt-4o-mini) |  | [Git] |  | 유태상 | 2026-05-12 | 2026-05-22 |  | 완료
|  | 피어 자동 선정: 사업유사도 임베딩(BGE-M3) + WICS/krx_desc 동종 필터 |  | [Git] |  | 유태상, 손소희 | 2026-05-12 | 2026-05-22 | 11 | 완료
| Valuation [기업가치 + 주식가치] Beta 계산 구현 | KRX 주간 종가 2년 회귀 → β_L (산술수익률 + winsorize k=3.0) |  | [Git] |  | 유태상 | 2026-05-12 | 2026-05-22 | 11 | 완료
|  | Blume 조정 β_adj = ⅔·β_raw + ⅓·1 |  | [Git] |  | 유태상 | 2026-05-12 | 2026-05-22 | 11 | 완료
|  | Hamada 언레버/리레버: β_U = β_L÷(1+(1−t)·D/E), **타깃 본인 D/E + 산업 캡(C안)**으로 relever --> 피어 중위 βU 채택 |  | [Git] |  | 유태상, 손소희 | 2026-05-12 | 2026-05-22 | 11 | 완료
| Valuation [기업가치 + 주식가치] DCF 고도화 | 3년 매출/FCFF CAGR fade-out (Y+1→점진 수렴→g) |  | [Git] |  | 유태상, 손소희 | 2026-05-12 | 2026-05-22 |  | 완료
|  | 영구성장률 g ≤ 명목 GDP 3% + SGR(ROIC×재투자율) 상한 |  | [Git] |  | 유태상, 손소희 | 2026-05-12 | 2026-05-22 |  | 완료
|  | 피어 중위 OPM/ROIC 수렴 + 경쟁우위(moat) 판정 terminal ROIC |  | [Git] |  | 유태상 | 2026-05-12 | 2026-05-22 |  | 완료
|  | 손익 TTM 하이브리드(최근 4분기) + net_debt/IBD 분기·반기 최신화 |  | [Git] |  | 유태상 | 2026-05-12 | 2026-05-22 |  | 완료
|  | WACC 신뢰구간 → 적정주가 구간(low/high) + 자본구조 캡 고지 배지 |  | [Git] |  | 유태상, 손소희 | 2026-05-12 | 2026-05-22 |  | 완료
| UI 구현 | Next.js 16 + React 19 환경 + v0.dev UI 생성 |  | [Git] |  | 전원 | 2026-05-19 | 2026-05-22 |  | 완료
|  | 종목 페이지 (3개 탭: 기업개요·밸류·AI) 1700줄 구현 |  | [Git] |  | 전원 | 2026-05-19 | 2026-05-22 |  | 완료
|  | 백엔드 FastAPI 15+ 엔드포인트 (/api/overview 등) |  | [Git] |  | 전원 | 2026-05-19 | 2026-05-22 |  | 완료
| FAST API 인프라 구성 및 통합 | SQLite DB 스키마 (9 테이블) + ERD 작성 |  | [Git] |  | 전원 | 2026-05-19 | 2026-05-22 |  | 완료
|  | MongoDB Atlas 연결 + 히스토리 폴백 모드 |  | [Git] |  | 전원 | 2026-05-19 | 2026-05-22 |  | 완료
|  | GitHub 개발환경_통합/ + 인수인계서 배포 |  | [Git] |  | 전원 | 2026-05-19 | 2026-05-22 |  | 완료
|  | 팀원 PC 환경 통합 (개인 PC + KPMG PC 동기화) |  | [Git] |  | 전원 | 2026-05-19 | 2026-05-22 |  | 완료
| 1차 배포 Sprint 3 마무리 | start.bat 원클릭 기동 + 로컬호스트 배포 |  | [Git] |  | 전원 | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 3 | 완료
|  | Sprint 3 리뷰 발표 (1차 배포 데모) |  | [Git] |  | 전원 | 2026-05-20 | 2026-05-22 |  | 완료
| 2차 멘토링 | 2차 멘토링 준비·참석 (5/16) |  | [Git] |  | 전원 | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 3 | 완료
스프린트 4 | [6 empty] | 2026-05-26 | 2026-06-05 | 11 | 진행 중
| [기업개요] 재무정보 정확성 | 사업보고서 XBRL 3개년 파싱·DB 적재 |  | [Git] |  | 이형주 | 2026-05-26 | 2026-06-05 |  | 완료
|  | 전 종목 재무상태표·손익계산서 자동화 |  | [Git] |  | 이형주 | 2026-05-26 | 2026-06-05 |  | 완료
|  | OHLCV 자동 갱신 스케줄러 / 업종(WICS)·시총 헤더 |  | [Git] |  | 이형주 | 2026-05-26 | 2026-06-05 |  | 완료
|  | 전 종목 브리핑 적재 + 신뢰도 검증 |  | [Git] |  | 이형주 | 2026-05-26 | 2026-06-05 |  | 진행 중
|  | 외감법인 529개 — JSONL+임베딩 활용 보충 (5/27 메모 참조) |  | [Git] |  | 이형주 | 2026-05-26 | 2026-06-05 |  | 진행 중
|  | 주가 영향 요인 분석 파이프라인 구축 |  | [Git] |  | 이형주 | 2026-05-26 | 2026-06-05 |  | 완료
|  | OHLCV 자동 갱신 스케줄러 (매일 장 마감 후 자동 fetch) |  | [Git] |  | 이형주 | 2026-05-26 | 2026-06-05 |  | 진행 중
|  | 주가 데이터 검증 자동화 (KRX vs DB 일치 확인) |  | [Git] |  | 이형주 | 2026-05-26 | 2026-06-05 |  | 진행 중
|  | OHLCV 자동 갱신 스케줄러 (매일 장 마감 후) |  | [Git] |  | 이형주 | 2026-05-26 | 2026-06-05 |  | 진행 중
|  | 헤더: 실시간 주가 + (Yahoo Finance KST · ~15분 지연) |  | [Git] |  | 이형주 | 2026-05-26 | 2026-06-05 |  | 할 일
|  | 업종(WICS) 헤더 추가 + 시총 자동 계산 |  | [Git] |  | 이형주 | 2026-05-26 | 2026-06-05 |  | 할 일
| [기업개요] AI 브리핑 확장 | briefs_final 2,526개 MongoDB 일괄 적재 |  | [Git] |  | 고휘주 | 2026-05-26 | 2026-06-05 |  | 완료
|  | 차별성 ①: 사업보고서 기반 주가 영향 요인 4가지 분석 |  | [Git] |  | 고휘주 | 2026-05-26 | 2026-06-05 |  | 완료
|  | 차별성 ②: 기업의 주요 매출 비중 분석 |  | [Git] |  | 고휘주 | 2026-05-26 | 2026-06-05 |  | 완료
|  | ★ 2,695개 전 종목 브리핑 신뢰도 검증 |  | [Git] |  | 고휘주 | 2026-05-26 | 2026-06-05 |  | 완료
| [기업개요] 주식 1d 수익률 llm으로 3요인 분석 | 특정 종목 이용자 요청시 전날 종가 기준 요인 분석 |  | [Git] |  | 고휘주 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 1 | 완료
|  | naver news, dart 공시, kospi지수 data 수집 |  | [Git] |  | 고휘주 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 1 | 완료
|  | 데이터 흐름도 작성 |  | [Git] |  | 고휘주 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 1 | 완료
|  | 요청시 주가 영향 요인 3가지 분석 파이프라인 구축 |  | [Git] |  | 고휘주 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 1 | 완료
| Valuation 1차 산출물 통합 | ui_payload JSON (3종목) 백엔드 통합 |  | [Git] |  | 유태상 | 2026-05-26 | 2026-06-05 |  | 진행 중
|  | Bear/Base/Bull 카드 실데이터 연결 + 비정상 수치 재검증 |  | [Git] |  | 유태상 | 2026-05-26 | 2026-06-05 |  | 진행 중
|  | DCF·WACC·멀티플·민감도·토네이도·피어비교 6탭 실데이터 통합 |  | [Git] |  | 유태상 | 2026-05-26 | 2026-06-05 |  | 진행 중
|  | 가치진단 5종 추가 (EPV·성장 프리미엄·시장함의 성장률·기대격차·안전마진) |  | [Git] |  | 유태상 | 2026-05-26 | 2026-06-05 |  | 진행 중
|  | ★ 2,695개 전 종목 적정주가 자동 산출 파이프라인 구축 |  | [Git] |  | 유태상 | 2026-05-26 | 2026-06-05 |  | 진행 중
| 4-Way 주식 내재가치 + AI 진단 | 4-Way 주당 내재가치 비교 바차트 구현 (DCF / PER역산 / PBR역산 / EV/EBITDA) |  | [Git] |  | 유태상 | 2026-05-26 | 2026-06-05 |  | 진행 중
|  | AI 진단 및 해설 생성 (LLM 기반 고평가/저평가 종합 판단 + 근거 출력) |  | [Git] |  | 유태상 | 2026-05-26 | 2026-06-05 |  | 진행 중
| UI/UX 고도화 (v0.dev 활용) | v0.dev 메인화면 신규 디자인 프롬프트 작성·생성 |  | [Git] |  | 전원 | 2026-05-26 | 2026-06-05 |  | 할 일
|  | 클릭 동선 분석 + 페이지 진입~상세 단계 최적화 |  | [Git] |  | 전원 | 2026-05-26 | 2026-06-05 |  | 할 일
|  | 로딩 속도 최적화 (스켈레톤 UI + lazy load + 캐싱) |  | [Git] |  | 전원 | 2026-05-26 | 2026-06-05 |  | 할 일
|  | 검색·필터 인터랙션 개선 (자동완성·키보드 네비) |  | [Git] |  | 전원 | 2026-05-26 | 2026-06-05 |  | 할 일
|  | 다크모드 / 반응형 / 모바일 대응 다듬기 |  | [Git] |  | 전원 | 2026-05-26 | 2026-06-05 |  | 할 일
|  | 전체 서비스 UI 통합·반응형 개선 (기업개요 + Valuation 하나의 흐름으로) |  | [Git] |  | 전원 | 2026-05-26 | 2026-06-05 |  | 할 일
|  | 가정값 슬라이더·드롭다운 UX 정교화 (실시간 재계산·경고 배너) |  | [Git] |  | 전원 | 2026-05-26 | 2026-06-05 |  | 할 일
|  | ★ Toss·네이버 증권 수준 UI/UX 품질 목표 |  | [Git] |  | 전원 | 2026-05-26 | 2026-06-05 |  | 할 일
| AWS 클라우드 배포 [스프린트 4 or 5] | AWS 계정 셋업 + IAM·VPC 기본 구성 |  | [Git] |  | 전원 | 2026-05-26 | 2026-06-05 |  | 할 일
|  | MySQL DB 연동 + 캐싱 (KOFIA·Damodaran·네이버증권 데이터 캐시) |  | [Git] |  | 전원 | 2026-05-26 | 2026-06-05 |  | 할 일
|  | RDS (또는 EC2 + SQLite) 데이터베이스 이전 — 1,861개 종목 |  | [Git] |  | 전원 | 2026-05-26 | 2026-06-05 |  | 할 일
|  | S3 버킷 셋업 — XML·JSONL·임베딩 백업·서빙 |  | [Git] |  | 전원 | 2026-05-26 | 2026-06-05 |  | 할 일
|  | EC2 인스턴스 — FastAPI 백엔드 배포 (uvicorn + nginx) |  | [Git] |  | 전원 | 2026-05-26 | 2026-06-05 |  | 할 일
|  | EC2 또는 Vercel — Next.js 프런트 배포 |  | [Git] |  | 전원 | 2026-05-26 | 2026-06-05 |  | 할 일
|  | MongoDB Atlas 화이트리스트에 AWS IP 추가 |  | [Git] |  | 전원 | 2026-05-26 | 2026-06-05 |  | 할 일
|  | 환경변수·SECRET (DART/OpenAI/Mongo) AWS Secrets Manager |  | [Git] |  | 전원 | 2026-05-26 | 2026-06-05 |  | 할 일
|  | 도메인·SSL 인증서 (Route53 + ACM) 적용 (선택) |  | [Git] |  | 전원 | 2026-05-26 | 2026-06-05 |  | 할 일
| Tab3 AI 분석 [스프린트 4~5] | AI 종합분석 SWOT 자동 생성 프롬프트 설계 |  | [Git] |  | 전원 | 2026-05-26 | 2026-06-05 |  | 할 일
|  | RAG 챗봇 정식 엔진 검토 (Chroma 임베딩 + LangChain) |  | [Git] |  | 전원 | 2026-05-26 | 2026-06-05 |  | 할 일
| 2차 배포 | 데모 리허설 + 발표 자료 정리 |  | [Git] |  | 전원 | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 3 | 할 일
| Sprint4 마무리 | Sprint 4 리뷰 발표 |  | [Git] |  | 전원 | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 3 | 할 일
|  | 3차 멘토링 (5/30) |  | [Git] |  | 전원 | 2026-06-03 | 2026-05-30 | -3 | 할 일
스프린트 5 | [6 empty] | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 12 | 할 일
6/8 ~ 6/19 | QA | 테스트 케이스 작성 (서비스별 30개 이상: 기업개요·히스토리브리핑·WACC·DCF·멀티플) |  | [Git] |  | 전원 | 2026-06-08 | 2026-06-11 | 4 | 할 일
|  | 통합 테스트 실행 및 버그 수정 |  | [Git] |  | 전원 | 2026-06-10 | 2026-06-15 | 6 | 할 일
|  | 비기능 요구사항 검증 (응답 10초·브리핑 생성 60초·보안·면책문구 표시) |  | [Git] |  | 전원 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 4 | 할 일
| 3차 배포 산출물 패키징 | 최종 서비스 안정화 및 3차 배포 |  | [Git] |  | 전원 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2 | 할 일
|  | README 작성 + 깃허브 코드 정리 (README·환경설정 가이드·API 문서) |  | [Git] |  | 전원 | 2026-06-10 | 2026-06-17 |  | 할 일
|  | 전체 산출물 패키징 & 제출 (기획서·WBS·요구사항·Figma·코드·배포URL) |  | [Git] |  | 전원 | 2026-06-10 | 2026-06-17 |  | 할 일
| 발표 준비 | 최종 발표 PPT 제작 (서비스 데모·히스토리 브리핑 기능·Valuation 결과·차별점) | 데이터베이스의 테이블과 관계 정의 | [Git] |  | 전원 | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 8 | 할 일
|  | 발표 리허설 + 레슨런 |  | [Git] |  | 전원 | 2026-06-10 | 2026-06-17 |  | 할 일
|  | 4차 멘토링 준비·참석 (6/13) |  | [Git] |  | 전원 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 1 | 할 일
최종 발표 | [6 empty] | 2026-06-20 | 2026-06-20 | 1 | 할 일
2026-06-20 | 최종 발표 및 수료식 | 최종 발표 및 수료 | Pinecone사용 | [Git] |  | 전원 | 2026-06-20 | 2026-06-20 | 1 | 할 일
Note on D25: 12/31 기준 값 저장, 1/1~3/31 값은 3/31 값으로 저장. 4/1~6/30 값의 경우 매일 최신화 하고 6/30값을 추후에 확정(저장) 이후 3분기도 2분기처럼 하기 1y/3y/5y/10y ?? default:3y
Note on D26: 분기별로 업데이트. 25년 4분기 26년 1분기 수집완료. 수집 자동화 관련해서는 아직
Note on D27: 분기값은 저장하고, 최신값 저장하기.
Note on D30: KSIC 산업 매칭 시총 hard cutoff BGE-M3 사업 유사도 영업이익률 (수익성) 매출 3년 CAGR (성장성) D/E 부채비율 (재무구조) 자기 신용등급 (신용도)
Note on D32: EBIT 이거를 어떻게 할지? Tc는 EBIT기준으로 세율 결정 CAPEX는 현금흐름표에 투자활동현금흐름으로 사용 NWC의 경우에는 업종별로 NWC가 다름..
Note on D33: 섹터평균은 2024년 값 사용 CAGR은 해당기업의 3년 평균 최종 값: 종료 시점의 금액/매출 최초 값: 시작 시점의 금액/매출 기간(년): 총 투자 기간 (예: 2020년~2023년은 3년)
Note on D34: EV는 어떤식으로 계산할지?
Note on D48: 뉴스 업데이트 주기? (매일,1주일,1달) 뉴스 어떤식으로 가져올지?
Note on D52: valuation팀이 선정한 피어그룹으로 대체
Note on C105: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 작업자와 시작일정이 구분되어야 합니다.
Note on D126: [스레드 댓글] 사용 중인 버전의 Excel에서 이 스레드 댓글을 읽을 수 있지만 파일을 이후 버전의 Excel에서 열면 편집 내용이 모두 제거됩니다. 자세한 정보: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. 댓글: 시작일자 수정, 그리고 마무리 타스크에서 별도 타스크로 분리하기

## FILMN9백로그
업무기능 | 기능 프로세스 | 구성 프로세스 | 요구사항 ID | 요구사항명 | 구분 | 유형 | 우선순위 | 요구사항 내용 | 요구사항 제약사항 | 요구사항 해결방안 | 요구사항 일자 | 검토결과 | 승인여부 | 출처 | 요청자 | 근거 | 화면 ID | 비고
A WACC 자동화 서비스 (VS) | [5 empty] | 기능
| 데이터 수집 | 기업코드 자동 조회 | VS-001 | DART 기업코드 자동 매핑 |  | 기능 | 상 | 기업명 입력 시 DART OpenAPI를 통해 corp_code를 자동으로 조회한다 | DART API 1일 10,000건 한도 | corp_info DB 캐싱으로 중복 호출 방지 | SCR-VS-01 | Sprint 2 |  |  |  |  | SCR-VS-01 | Sprint 2
| 데이터 수집 | 재무제표 자동 수집 | VS-002 | DART 재무제표 3개년 일괄 수집 |  | 데이터 | 상 | 재무상태표·손익계산서·현금흐름표·주석 최근 3개년 자동 수집 및 DB 저장 | DART fnlttSinglAcntAll API, 항목명 비표준 | financials 테이블 저장, LLM으로 항목명 정규화 | SCR-VS-01 | Sprint 2 |  |  |  |  | SCR-VS-01 | Sprint 2
| 데이터 수집 | 업종 자동 분류 | VS-003 | DART 사업보고서 기반 GICS 코드 자동 분류 |  | 데이터 | 상 | DART 사업보고서 텍스트 → LLM → GICS 코드 매핑 (섹터·산업군 자동 분류) | LLM 분류 오류 가능성 | Damodaran 섹터 테이블 교차검증, 수동 수정 UI 제공 | SCR-VS-02 | Sprint 2 |  |  |  |  | SCR-VS-01 | Sprint 3
| 데이터 수집 | 무위험이자율 자동 수집 | VS-004 | ECOS API 국고채 금리 자동 수집 (Rf) |  | 기능 | 상 | 한국은행 ECOS API(stat_code=817Y002)로 국고채 1Y·5Y·10Y 금리 자동 수집 | ECOS API 인증키 필요, 수집 주기 관리 | 평가기준일 기준 금리 조회, wacc_result 테이블 Rf 컬럼 저장 | SCR-VS-02 | Sprint 2 |  |  |  |  | SCR-VS-02 | Sprint 2
| 데이터 수집 | 타인자본비용 자동 수집 | VS-005 | KOFIA 신용등급별 채권수익률 수집 (Kd) |  | 기능 | 상 | KOFIA BOND 신용등급별 채권수익률 CSV 수집 → MySQL 업로드 스크립트 작성 | KOFIA UI 변경·차단 리스크 | ECOS API 721Y001(BBB- item=5030300) 백업 루트 병행 운영 | SCR-VS-02 | Sprint 2 |  |  |  |  | SCR-VS-02 | Sprint 2
| 데이터 수집 | 시가총액 자동 수집 | VS-006 | KRX 평가기준일 기준 시가총액 수집 |  | 기능 | 상 | 평가기준일 기준 주가 × 발행주식수 자동 계산 (KRX 정보데이터시스템) | 상장폐지·거래정지 종목 결측 처리 필요 | yfinance 병행으로 백업 루트 확보 | SCR-VS-02 | Sprint 2 |  |  |  |  | SCR-VS-02 | Sprint 2
| 데이터 수집 | Beta 산출 기초 데이터 수집 | VS-007 | yfinance 주가·지수 데이터 수집 |  | 기능 | 상 | 종목별 주가·KOSPI/KOSDAQ 지수 수집 (5년월간·3년월간·2년주간 3가지 기간) | 상장폐지 종목 결측, 인터넷 접속 필요 | 결측 구간 보간 처리, 기간별 데이터 별도 저장 | SCR-VS-02 | Sprint 2 |  |  |  |  | SCR-VS-02 | Sprint 2
| 데이터 수집 | Damodaran 외부 데이터 파싱 | VS-008 | Damodaran betas·ERP·섹터멀티플 xlsx 자동 파싱 |  | 기능 | 상 | β_U 업종평균·ERP·EV/EBITDA 산업평균 Damodaran xlsx 자동 파싱 및 DB 저장 | Damodaran 파일 구조 변경 가능성 | 연 1회 수동 갱신 + 버전·수집일 메타데이터 기록 | SCR-VS-02 | Sprint 3 |  |  |  |  | SCR-VS-02 | Sprint 2
| 데이터 처리 | IBD 자동 분류 | VS-009 | 차입금 명세서 IBD LLM 분류 파이프라인 |  | 기능 | 상 | DART 주석 차입금 계정 → LLM으로 포함/제외/⚠️불확실 분류 → Python으로 IBD 합산 | LLM 환각 위험 - 수치 계산은 반드시 Python | 불확실 케이스 ⚠️플래그, 사용자 최종 확인 UI 제공 | SCR-VS-02 | Sprint 3 |  |  |  |  | SCR-VS-02 | Sprint 3
| 수치 계산 | Beta 계산 (레버드·언레버드) | VS-010 | yfinance 회귀분석 β_L 산출 및 Hamada 언레버링 |  | 기능 | 상 | β_L = 주가 vs 지수 회귀분석, β_U = β_L ÷ (1+(1-Tc)×D/E) Python 확정 계산 | 계산은 Python 확정 로직, LLM 사용 절대 금지 | Damodaran 업종평균 β_U 교차검증, Gap>0.3 시 ⚠️경고 | SCR-VS-02 | Sprint 3 |  |  |  |  | SCR-VS-03 | Sprint 3
| 수치 계산 | WACC 확정 공식 구현 | VS-011 | Rf·β·ERP·SRP·Kd·Tc → Ke → WACC Python 계산 |  | 기능 | 상 | WACC 전체 공식 Python 함수로 구현, 단위 테스트 포함 | 수치 계산은 반드시 Python, LLM 계산 사용 금지 | 테스트 기업 3~5개 결과 검증, wacc_result 테이블 저장 | SCR-VS-03 | Sprint 2 |  |  |  |  | SCR-VS-03 | Sprint 2
| 시나리오 분석 | 다중 가정 시뮬레이션 히트맵 | VS-012 | β기간×ERP출처×Rf기간 조합 WACC 히트맵 |  | 기능 | 상 | β기간·ERP출처·Rf기간 조합 자동화로 25개 시나리오 WACC 히트맵 Plotly 구현 | 25개 시나리오 계산 성능 부하 | 백엔드 캐싱, wacc_result 테이블 시나리오 저장 | SCR-VS-03 | Sprint 3·4 |  |  |  |  | SCR-VS-03 | Sprint 3·4
| 검증 | 통화·시점 일치 자동 검증 | VS-013 | FCF 통화 vs WACC 통화·평가기준일 일치 체크 |  | 기능 | 중 | FCF 통화와 할인율 통화 불일치 시 ⚠️경고, 평가기준일 불일치 시 알림 | DART 공시 통화 표기 비표준 | 통화 정규화 로직, 불일치 시 사용자 확인 팝업 | SCR-VS-03 | Sprint 4 |  |  |  |  | SCR-VS-03 | Sprint 4
| 검증 | 복잡 자본구조 감지 | VS-014 | RCPS·전환사채 자동 감지 및 경고 팝업 |  | 기능 | 중 | RCPS·전환사채 존재 시 ⚠️플래그 팝업 + 복잡 자본구조 처리 사용자 확인 | DART 주석 표현 비표준, LLM 추출 필요 | LLM 키워드 추출 + 플래그 UI, 사용자 최종 판단 위임 | SCR-VS-03 | Sprint 4 |  |  |  |  | SCR-VS-03 | Sprint 4
| 출력 | Audit Trail 자동 생성 | VS-015 | 출처 URL·수집일·API코드·계산공식 전체 기록 |  | 기능 | 중 | WACC 계산 근거 전체 Audit Trail 자동 생성 (출처 URL·수집 날짜·API 코드·계산 공식) | 출처 메타데이터 표준화 필요 | wacc_result 테이블 audit_trail 컬럼, 계산 단계별 로그 저장 | SCR-VS-04 | Sprint 4 |  |  |  |  | SCR-VS-04 | Sprint 4
| 출력 | Excel·PDF 내보내기 | VS-016 | WACC 예측·민감도표·Peer비교표 Excel/PDF 출력 |  | 기능 | 하 | 계산 결과 전체를 Excel(openpyxl)·PDF로 내보내기, 출처 주석 포함 | PDF 변환 라이브러리 선택 필요 | openpyxl Excel 출력 + reportlab/weasyprint PDF 변환 | SCR-VS-04 | Sprint 4·5 |  |  |  |  | SCR-VS-04 | Sprint 4
| 출력 | 산업 평균 WACC 비교 | VS-017 | GICS 동종업계 평균 WACC 비교 차트 |  | 기능 |  | 산출된 WACC를 Damodaran 업종 평균과 비교하여 적정성 판단 보조 차트 제공 | 업종 평균 데이터 주기적 갱신 필요 | Damodaran WACC 데이터 연 1회 자동 파싱 | [6 empty] | SCR-VS-04 | Sprint 4·5
B 기업가치 평가 서비스 (DCF + 멀티플)
| 수치 계산 | FCF 계산 구현 | DCF-001 | EBIT 기반 FCFF Python 계산 |  | 기능 | 상 | FCF = EBIT×(1-Tc)+D&A-CAPEX-ΔNWC Python 확정 로직 구현 | DART 항목명 비표준, LLM 항목 추출 필요 | LLM 항목 추출 + Python 계산 완전 분리 | [6 empty] | SCR-DCF-01 | Sprint 2
| 수치 계산 | DCF 3-Way 시나리오 계산 | DCF-002 | Bear/Base/Bull 3가지 성장률 시나리오 자동화 |  | 기능 | 상 | Bear g=0% / Base g=Damodaran 섹터평균 / Bull g=과거 3년 FCFF CAGR 자동 계산 | Damodaran 섹터 평균 파싱, CAGR 계산 기준 설정 | 섹터 평균 자동 파싱(VS-008 연동) + CAGR Python 계산 | [6 empty] | SCR-DCF-01 | Sprint 2·3
| 수치 계산 | Terminal Value 계산 | DCF-003 | Gordon Growth / Exit Multiple 방식 선택형 TV |  | 기능 | 상 | Terminal Value 두 가지 방식 Python 구현, 사용자 선택 가능 | 방식에 따른 결과 편차가 크므로 양방향 병렬 표시 권장 | 두 방식 병렬 계산 후 결과 비교 표시 | [6 empty] | SCR-DCF-01 | Sprint 3
| 시나리오 분석 | WACC×g 민감도 히트맵 | DCF-004 | WACC × 성장률 민감도 5×5 히트맵 (Plotly) |  | 기능 | 상 | 22 | 계산량 증가 → 백엔드 캐싱 필요 | dcf_result 테이블 저장 + 캐싱 처리 | [6 empty] | SCR-DCF-02 | Sprint 3
| 데이터 수집 | Peer 자동 선정 | MULT-001 | GICS 동종 + 시가총액 ±3배 + 수익성 필터 Peer 선정 |  | 기능 | 상 | GICS 동종 업종·시가총액 ±3배 범위·수익성 양수 필터 조합으로 Peer 자동 선정 | DART 상장사만 조회 가능, 소형주 Peer 부족 리스크 | Peer 리스트 사용자 수동 수정 UI 제공 | [6 empty] | SCR-MULT-01 | Sprint 3
| 수치 계산 | 멀티플 계산 구현 | MULT-002 | EV/EBITDA·P/E·EV/Revenue 멀티플 Python 계산 |  | 기능 | 상 | Damodaran 산업평균 멀티플 자동 적용 + 멀티플 기반 적정주가 밴드 Python 계산 | 멀티플 업종 정의는 GICS 분류 정확도에 의존 | GICS 자동 분류(VS-003)와 연동 | [6 empty] | SCR-MULT-01 | Sprint 2
| 시각화 | Peer 비교표 및 적정주가 밴드 | MULT-003 | Peer 비교표 + 멀티플 기반 적정주가 밴드 차트 |  | 기능 | 상 | EV/EBITDA·P/E·EV/Rev Peer 비교표 + 하단~상단 적정가격 밴드 Plotly 시각화 | Peer 데이터 실시간성 확보 필요 | KRX·yfinance 데이터 자동 갱신 | [6 empty] | SCR-MULT-02 | Sprint 3
| 검증 | 밸류에이션 삼각 검증 통합 | VAL-001 | DCF vs 멀티플 결과 병렬 비교 및 적정주가 밴드 통합 |  | 기능 | 상 | DCF·EV/EBITDA·P/E 결과 병렬 비교 + 통합 적정주가 밴드 + LLM 요약 코멘트 | 세 방법론 결과 차이 발생 시 설명 필요 | 방법론별 결과 + LLM 요약(추출·설명 역할만) | [6 empty] | SCR-DCF-03 | Sprint 3
C 일반투자자 서비스 + 인프라/공통
| 시각화 | Bear/Base/Bull 3카드 간략 뷰 | PI-001 | 일반투자자용 시나리오 3카드 현주가 대비 표시 |  | 기능 | 상 | 전문 용어 제거 후 쉬운 언어로 상승/하락 시나리오 3카드 + 현재 주가 대비 표시 | 전문가 모드와 UI 완전 분리 필요 | 전문가 모드 / 일반투자자 모드 2트랙 탭 설계 | [6 empty] | SCR-PI-01 | Sprint 3
| 시각화 | 재무지표 시각화 대시보드 | PI-002 | PER·PBR·부채비율·영업이익률·이자보상배율 Plotly 차트 |  | 기능 | 중 | 주요 재무지표 Plotly 차트 (업종 평균 대비 위치 포함, 동종기업 비교) | 재무 데이터 표준화, 업종 평균 데이터 필요 | Python 계산 + Plotly 렌더링, Damodaran 업종 평균 활용 | [6 empty] | SCR-PI-02 | Sprint 4
| 출력 | 공시 원문 링크 및 면책 고지 | PI-003 | DART 바로가기 링크 + 면책 고지 3레이어 구현 |  | 기능 | 중 | 결과 화면에 DART 원문 링크 제공 + 투자 판단 본인 책임 면책 고지 3단계 | 금융 규제 - 투자 자문 오해 방지 필수 | 면책 고지: 툴팁 → 모달 → 페이지 하단 고정 문구 3단계 | [6 empty] | SCR-PI-02 | Sprint 4
| DB 관리 | MySQL 스키마 설계 및 구축 | INF-001 | 5개 테이블 DDL 실행 (corp_info / financials / wacc_result / dcf_result / multiples) |  | 비기능 |  | corp_info·financials·wacc_result·dcf_result·multiples 5개 테이블 설계·생성·인덱스 구성 | 정규화 vs 성능 트레이드오프 | corp_code·base_date 복합 인덱스 설계 | [6 empty] | SCR-INF-01 | Sprint 2
| API 운영 | FastAPI 엔드포인트 설계·구현 | INF-002 | /wacc·/dcf·/multiples·/summary API 엔드포인트 구현 |  | 비기능 |  | FastAPI 비동기 엔드포인트 4종 구현, Pydantic 응답 스키마 정의, CORS 설정 | 비동기 처리·CORS 설정 필요 | APIRouter 모듈화, Swagger UI 자동 문서화 | [6 empty] | SCR-INF-01 | Sprint 4
| 캐싱 | 외부 데이터 캐싱 구현 | INF-003 | KOFIA 채권수익률·Damodaran 데이터 캐싱 (TTL 24h) |  | 기능 | 상 | 반복 수집 데이터 캐싱 처리로 API 호출 비용·시간 절감 (TTL 24시간) | 캐시 갱신 타이밍·무효화 전략 필요 | 캐시 히트율 모니터링, 만료 시 자동 갱신 | [6 empty] | SCR-INF-01 | Sprint 4
| UI 구현 | Streamlit WACC 입력·결과 화면 | INF-004 | WACC 변수 카드·시나리오 히트맵·Audit Trail UI |  | 기능 | 상 | Figma Hi-Fi 디자인 기반 Streamlit WACC 입력폼·결과 카드·히트맵·Audit Trail 구현 | Streamlit 반응형 한계 | Figma 디자인 토큰 기반 구현 | [6 empty] | SCR-UI-01 | Sprint 3
| UI 구현 | Streamlit DCF·멀티플 결과 화면 | INF-005 | DCF Bear/Base/Bull 카드·Peer 비교표·밴드 차트 UI |  | 기능 | 상 | DCF 3-Way 카드·WACC×g 민감도 표·Peer 비교표·적정주가 밴드 Streamlit 구현 | 시각화 요소 다수로 성능 최적화 필요 | Plotly 캐싱 + 로딩 스피너 처리 | [6 empty] | SCR-UI-02 | Sprint 3
| UI 구현 | 전체 서비스 UI 통합·반응형 개선 | INF-006 | 전문가 모드·일반투자자 모드 2트랙 통합 UI |  | 기능 | 중 | 전문가 모드(WACC·DCF·멀티플 상세) / 일반투자자 모드(간략 3카드) 2트랙 통합 | 모드 전환 UX 설계 복잡도 | 탭 또는 토글 방식 모드 전환 구현 | [6 empty] | SCR-UI-03 | Sprint 4
| 비기능 | 응답 시간 60초 이내 보장 | NFR-001 | WACC 계산 응답 60초 이내, 로딩 스피너 표시 |  | 비기능 | 상 | WACC 전체 계산 응답 60초 이내, 로딩 중 스피너·진행률 표시 | 외부 API 다수 호출로 지연 가능 | asyncio 병렬 API 호출, DB 캐싱, 진행률 표시 | [6 empty] | SCR-INF-01 | Sprint 5 QA
| 비기능 | 보안 및 면책 문구 표시 | NFR-002 | API Key 환경변수 관리·투자 자문 면책 고지 |  | 비기능 | 상 | 모든 API Key 환경변수(.env) 관리, 투자 자문 면책 고지 페이지 고정 표시 | 금융 규제 준수 필수 | python-dotenv 사용, 면책 문구 고정 표시 | [6 empty] | SCR-PI-02 | Sprint 4
| 배포 | Streamlit Cloud 1차 배포 | INF-007 | Streamlit Cloud 배포 및 공개 URL 확보 |  | 비기능 | 상 | Streamlit Cloud 1차 배포, secrets.toml API Key 관리, 공개 URL 확보 | Streamlit Cloud 무료 플랜 리소스 한계 | secrets.toml 환경변수 관리 | [6 empty] | SCR-INF-01 | Sprint 3 (05/21~22)
| 배포 | AWS EC2 2차 배포 | INF-008 | AWS EC2 이관·FastAPI 백엔드 포함 2차 배포 |  | 비기능 | 상 | AWS EC2 이관·2차 배포 (FastAPI 백엔드 포함), Nginx 리버스 프록시 설정 | EC2 비용, 보안그룹 설정 필요 | SSH 접속, Nginx 리버스 프록시, HTTPS 설정 | [6 empty] | SCR-INF-01 | Sprint 4 (06/04~05)
| 산출물 | GitHub README 및 코드 정리 | INF-009 | README·환경설정 가이드·API 문서 작성 |  | 비기능 | 상 | README·환경설정 가이드·API 문서 작성, 전체 산출물 패키징·제출 | 코드 품질 기준 팀 내 통일 필요 | GitHub Actions CI 기본 설정, 코드 리뷰 | [6 empty] | SCR-INF-01 | Sprint 5 (06/15~17)

## 샘플 (hidden)
샘플
Project Period : 25년 1월 24일~25년 3월 28일
Group | Task | Subtask | Description | Link | Team | Assignee | Start Date | End Date | Period | Status | Progress | #VALUE! | [21 empty] | Jan | [19 empty] | Feb | [22 empty] | Mar | [19 empty] | Apr | [22 empty] | May | [21 empty] | Jun | [20 empty] | Jul | [22 empty] | Aug | [20 empty] | Sep | [21 empty] | Oct | [21 empty] | Nov
[12 empty] | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1900-01-31 | 1900-02-01 | 1900-02-02 | 1900-02-05 | 1900-02-06 | 1900-02-07 | 1900-02-08 | 1900-02-09 | 1900-02-12 | 1900-02-13 | 1900-02-14 | 1900-02-15 | 1900-02-16 | 1900-02-19 | 1900-02-20 | 1900-02-21 | 1900-02-22 | 1900-02-23 | 1900-02-26 | 1900-02-27 | 1900-02-28 | 1900-03-01 | 1900-03-02 | 1900-03-05 | 1900-03-06 | 1900-03-07 | 1900-03-08 | 1900-03-09 | 1900-03-12 | 1900-03-13 | 1900-03-14 | 1900-03-15 | 1900-03-16 | 1900-03-19 | 1900-03-20 | 1900-03-21 | 1900-03-22 | 1900-03-23 | 1900-03-26 | 1900-03-27 | 1900-03-28 | 1900-03-29 | 1900-03-30 | 1900-04-02 | 1900-04-03 | 1900-04-04 | 1900-04-05 | 1900-04-06 | 1900-04-09 | 1900-04-10 | 1900-04-11 | 1900-04-12 | 1900-04-13 | 1900-04-16 | 1900-04-17 | 1900-04-18 | 1900-04-19 | 1900-04-20 | 1900-04-23 | 1900-04-24 | 1900-04-25 | 1900-04-26 | 1900-04-27 | 1900-04-30 | 1900-05-01 | 1900-05-02 | 1900-05-03 | 1900-05-04 | 1900-05-07 | 1900-05-08 | 1900-05-09 | 1900-05-10 | 1900-05-11 | 1900-05-14 | 1900-05-15 | 1900-05-16 | 1900-05-17 | 1900-05-18 | 1900-05-21 | 1900-05-22 | 1900-05-23 | 1900-05-24 | 1900-05-25 | 1900-05-28 | 1900-05-29 | 1900-05-30 | 1900-05-31 | 1900-06-01 | 1900-06-04 | 1900-06-05 | 1900-06-06 | 1900-06-07 | 1900-06-08 | 1900-06-11 | 1900-06-12 | 1900-06-13 | 1900-06-14 | 1900-06-15 | 1900-06-18 | 1900-06-19 | 1900-06-20 | 1900-06-21 | 1900-06-22 | 1900-06-25 | 1900-06-26 | 1900-06-27 | 1900-06-28 | 1900-06-29 | 1900-07-02 | 1900-07-03 | 1900-07-04 | 1900-07-05 | 1900-07-06 | 1900-07-09 | 1900-07-10 | 1900-07-11 | 1900-07-12 | 1900-07-13 | 1900-07-16 | 1900-07-17 | 1900-07-18 | 1900-07-19 | 1900-07-20 | 1900-07-23 | 1900-07-24 | 1900-07-25 | 1900-07-26 | 1900-07-27 | 1900-07-30 | 1900-07-31 | 1900-08-01 | 1900-08-02 | 1900-08-03 | 1900-08-06 | 1900-08-07 | 1900-08-08 | 1900-08-09 | 1900-08-10 | 1900-08-13 | 1900-08-14 | 1900-08-15 | 1900-08-16 | 1900-08-17 | 1900-08-20 | 1900-08-21 | 1900-08-22 | 1900-08-23 | 1900-08-24 | 1900-08-27 | 1900-08-28 | 1900-08-29 | 1900-08-30 | 1900-08-31 | 1900-09-03 | 1900-09-04 | 1900-09-05 | 1900-09-06 | 1900-09-07 | 1900-09-10 | 1900-09-11 | 1900-09-12 | 1900-09-13 | 1900-09-14 | 1900-09-17 | 1900-09-18 | 1900-09-19 | 1900-09-20 | 1900-09-21 | 1900-09-24 | 1900-09-25 | 1900-09-26 | 1900-09-27 | 1900-09-28 | 1900-10-01 | 1900-10-02 | 1900-10-03 | 1900-10-04 | 1900-10-05 | 1900-10-08 | 1900-10-09 | 1900-10-10 | 1900-10-11 | 1900-10-12 | 1900-10-15 | 1900-10-16 | 1900-10-17 | 1900-10-18 | 1900-10-19 | 1900-10-22 | 1900-10-23 | 1900-10-24 | 1900-10-25 | 1900-10-26 | 1900-10-29 | 1900-10-30 | 1900-10-31 | 1900-11-01 | 1900-11-02 | 1900-11-05 | 1900-11-06 | 1900-11-07 | 1900-11-08 | 1900-11-09 | 1900-11-12 | 1900-11-13 | 1900-11-14 | 1900-11-15 | 1900-11-16 | 1900-11-19 | 1900-11-20 | 1900-11-21 | 1900-11-22 | 1900-11-23 | 1900-11-26 | 1900-11-27 | 1900-11-28 | 1900-11-29 | 1900-11-30 | 1900-12-03 | 1900-12-04 | 1900-12-05 | 1900-12-06 | 1900-12-07 | 1900-12-10 | 1900-12-11 | 1900-12-12 | 1900-12-13 | 1900-12-14 | 1900-12-17 | 1900-12-18 | 1900-12-19 | 1900-12-20 | 1900-12-21
| Task 1 | [5 empty] | 2025-01-23 | 2025-02-07 |  | 할 일
|  | 팀소개 브로셔 제작 |  |  |  | 홍길동 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 2 | 할 일
|  | WBS 작성 |  |  |  |  | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 2 | 할 일
|  | 백로그정의(기능정의) |  |  |  |  | 2025-01-31 | 2025-02-07 | 6 | 할 일
|  | 설계서 작성(ERD) |  |  |  |  | 2025-01-31 | 2025-02-07 | 6 | 할 일
개발환경구성(깃헙)
개발환경구성(인스턴스)
|  | 개발일지(회의록) 작성 |  |  |  |  | 2025-01-24 | 2025-01-25 | 1 | 할 일
|  | 1차 기획안 제출 |  |  |  |  | 2025-01-25 | 2025-02-05 | 8 | 할 일
| Task 2 | [5 empty] | 2025-02-06 | 2025-02-11 |  | 할 일
|  | WBS 작성 |  |  |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-11 | 4
|  | 백로그정의 |  |  |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-11 | 4
|  | 설계서 작성(ERD) |  |  |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-11 | 4
|  | 개발일지(회의록) 작성 |  |  |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-11 | 4 | 할 일
할 일
할 일
|  | 최종 기획안 제출 |  |  |  |  | 2025-02-06 | 2025-02-11 | 4 | 할 일
| Task 3 | [8 empty] | 할 일
| 3.1 | 스프린트(프로젝트수행) - 1주차 |  |  |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-14 | 4 | 할 일
| 3.1.1 | 스프린트회의 | [7 empty] | 할 일
| 3.1.2 | 스프린트백로그 | [7 empty] | 할 일
|  | 스프린트 - 2주차 |  |  |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 5 | 할 일
|  | 스프린트 - 3주차 |  |  |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-28 | 4 | 할 일
|  | 스프린트 - 4주차 |  |  |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-07 | 4 | 할 일
|  | 스프린트 - 5주차 |  |  |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 5 | 할 일
|  | 스프린트 - 6주차 |  |  |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-21 | 4 | 할 일
할 일
할 일
완료
| Task 4 | [5 empty] | 2025-03-24 | 2025-03-28 |  | 할 일
|  | 프로젝트 수행 - 7주차 |  |  |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-27 | 4 | 할 일
|  | 시연영상 제작 |  |  |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-26 |  | 할 일
|  | 발표 자료 작성 |  |  |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-26 | 3 | 할 일
|  | 발표 리허설 |  |  |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 1 | 할 일
|  | MLP 포트폴리오 제출 |  |  |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 1 | 할 일
|  | 산출물 업로드 |  |  |  | 팀장 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 1 | 할 일
완료
완료
완료
완료
완료
완료
완료
완료
완료
완료
완료
|  | 경진대회 |  |  |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 1 | 할 일
|  | 회고 |  |  |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 1 | 할 일
◎ | 샘플

## Project E (hidden)
Project E
Project Period : 22년 11월 2일~23년 5월 12일
Group | Task | Subtask | Description | Link | Team | Assignee | Start Date | End Date | Period | Status | Progress | Oct | [21 empty] | Nov | [19 empty] | Dec | [22 empty] | Jan | [19 empty] | Feb | [22 empty] | Mar | [21 empty] | May | [20 empty] | May | [22 empty] | Jun | [20 empty] | Jul | [21 empty] | Aug | [21 empty] | Sep
 | time axis 2022-10-31 to 2023-10-27
| Task 1 | [5 empty] | 2022-11-02 | 2023-02-14 |  | 완료
|  | To Do List 1 |  |  |  | 홍길동 | 2022-11-02 | 2022-12-01 | 22 | 완료
|  | To Do List 2 |  |  |  | 홍길동 | 2022-11-17 | 2022-12-08 | 16 | 완료
|  | To Do List 3 |  |  |  | 홍길동 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 1 | 완료
|  | To Do List 4 |  |  |  | 홍길동 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 1 | 완료
|  | To Do List 5 |  |  |  | 홍길동 | 2022-12-01 | 2023-01-20 | 37 | 완료
|  | To Do List 6 |  |  |  | 홍길동 | 2023-01-16 | 2023-02-14 | 22 | 완료
| Task 2 | [5 empty] | 2023-01-30 | 2023-02-14 |  | 완료
|  | To Do List 1 |  |  |  | 홍길동 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 1 | 완료
|  | To Do List 2 |  |  |  | 홍길동 | 2023-03-03 | 2023-03-07 | 3 | 완료
|  | To Do List 3 |  |  |  | 홍길동 | 2023-03-28 | 2023-04-04 | 6 | 보류
|  | To Do List 4 |  |  |  | 홍길동 | 2023-05-01 | 2023-05-12 | 9 | 완료
| Task 3 | [5 empty] | 2023-05-12 | 2023-05-12 |  | 완료
|  | To Do List 1 |  |  |  | 홍길동 |  |  | 0
|  | To Do List 2 |  |  |  | 홍길동 |  |  | 0 | 보류
|  | To Do List 3 |  |  |  | 홍길동 |  |  | 0 | 보류
|  | To Do List 4 |  |  |  | 홍길동 |  |  | 0 | 보류
Task 4
|  | To Do List 1 |  |  |  | 홍길동 |  |  | 0
|  | To Do List 2 |  |  |  | 홍길동 |  |  | 0
|  | To Do List 3 |  |  |  | 홍길동 |  |  | 0
|  | To Do List 4 |  |  |  | 홍길동 |  |  | 0
|  | To Do List 5 |  |  |  | 홍길동 |  |  | 0
|  | To Do List 6 |  |  |  | 홍길동 |  |  | 0
|  | To Do List 7 |  |  |  | 홍길동 |  |  | 0
|  | To Do List 8 |  |  |  | 홍길동 |  |  | 0
|  | To Do List 9 |  |  |  | 홍길동 |  |  | 0
|  | To Do List 10 |  |  |  | 홍길동 |  |  | 0
|  | To Do List 11 |  |  |  | 홍길동 |  |  | 0
|  | To Do List 12 |  |  |  | 홍길동 |  |  | 0
|  | To Do List 13 |  |  |  | 홍길동 |  |  | 0
|  | To Do List 14 |  |  |  | 홍길동 |  |  | 0
|  | To Do List 15 |  |  |  | 홍길동 |  |  | 0
|  | To Do List 16 |  |  |  | 홍길동 |  |  | 0
|  | To Do List 17 |  |  |  | 홍길동 |  |  | 0
|  | To Do List 18 |  |  |  | 홍길동 |  |  | 0
◎ | Project E

## Project F (hidden)
Project F
Project Period : 22년 11월 2일~23년 5월 12일
Group | Task | Subtask | Description | Link | Team | Assignee | Start Date | End Date | Period | Status | Progress | Oct | [21 empty] | Nov | [19 empty] | Dec | [22 empty] | Jan | [19 empty] | Feb | [22 empty] | Mar | [21 empty] | May | [20 empty] | May | [22 empty] | Jun | [20 empty] | Jul | [21 empty] | Aug | [21 empty] | Sep
 | time axis 2022-10-31 to 2023-10-27
| Task 1 | [5 empty] | 2022-11-02 | 2023-02-14 |  | 완료
|  | To Do List 1 |  |  |  | 홍길동 | 2022-11-02 | 2022-12-01 | 22 | 완료
|  | To Do List 2 |  |  |  | 홍길동 | 2022-11-17 | 2022-12-08 | 16 | 완료
|  | To Do List 3 |  |  |  | 홍길동 | 2022-11-17 | 2022-11-17 | 1 | 완료
|  | To Do List 4 |  |  |  | 홍길동 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 1 | 완료
|  | To Do List 5 |  |  |  | 홍길동 | 2022-12-01 | 2023-01-20 | 37 | 완료
|  | To Do List 6 |  |  |  | 홍길동 | 2023-01-16 | 2023-02-14 | 22 | 완료
| Task 2 | [5 empty] | 2023-01-30 | 2023-02-14 |  | 완료
|  | To Do List 1 |  |  |  | 홍길동 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 1 | 완료
|  | To Do List 2 |  |  |  | 홍길동 | 2023-03-03 | 2023-03-07 | 3 | 완료
|  | To Do List 3 |  |  |  | 홍길동 | 2023-03-28 | 2023-04-04 | 6 | 보류
|  | To Do List 4 |  |  |  | 홍길동 | 2023-05-01 | 2023-05-12 | 9 | 완료
| Task 3 | [5 empty] | 2023-05-12 | 2023-05-12 |  | 완료
|  | To Do List 1 |  |  |  | 홍길동 |  |  | 0
|  | To Do List 2 |  |  |  | 홍길동 |  |  | 0 | 보류
|  | To Do List 3 |  |  |  | 홍길동 |  |  | 0 | 보류
|  | To Do List 4 |  |  |  | 홍길동 |  |  | 0 | 보류
Task 4
|  | To Do List 1 |  |  |  | 홍길동 |  |  | 0
|  | To Do List 2 |  |  |  | 홍길동 |  |  | 0
|  | To Do List 3 |  |  |  | 홍길동 |  |  | 0
|  | To Do List 4 |  |  |  | 홍길동 |  |  | 0
|  | To Do List 5 |  |  |  | 홍길동 |  |  | 0
|  | To Do List 6 |  |  |  | 홍길동 |  |  | 0
|  | To Do List 7 |  |  |  | 홍길동 |  |  | 0
|  | To Do List 8 |  |  |  | 홍길동 |  |  | 0
|  | To Do List 9 |  |  |  | 홍길동 |  |  | 0
|  | To Do List 10 |  |  |  | 홍길동 |  |  | 0
|  | To Do List 11 |  |  |  | 홍길동 |  |  | 0
|  | To Do List 12 |  |  |  | 홍길동 |  |  | 0
|  | To Do List 13 |  |  |  | 홍길동 |  |  | 0
|  | To Do List 14 |  |  |  | 홍길동 |  |  | 0
|  | To Do List 15 |  |  |  | 홍길동 |  |  | 0
|  | To Do List 16 |  |  |  | 홍길동 |  |  | 0
|  | To Do List 17 |  |  |  | 홍길동 |  |  | 0
|  | To Do List 18 |  |  |  | 홍길동 |  |  | 0
◎ | Project F

## Filter (hidden)
Sheet Name | Release Date | Holiday | Date
전체 |  | 석가탄신일 | 2023-05-27 | Non-functional Requirements | 비 기능 요구 사항
Project A | 2023-04-21 | 어린이날 | 2023-05-05 | Functional Requirement | 기능 요구 사항
Project B | 2023-05-19 | 현충일 | 2023-06-06 | High Level Requirements | 상위 수준 요구 사항 | User Scenario
Project C |  | 광복절 | 2023-08-05 | Outstanding Issues | 이슈
Project D |  | 추석 | 2023-09-28
Project E |  | 추석 | 2023-09-29
|  | 추석 | 2023-09-30
|  | 개천절 | 2023-10-03
|  | 한글날 | 2023-10-09
|  | 크리스마스 | 2023-12-25

## 시크릿오더 QA (hidden)
No. |  |  | 작성자 | ID | OS | 화면이름 | Path | CASE | Description | Image | PASS | 개발 체크 | 홍길동 | 홍길동 | 홍길동 | 비고
1 | A Section | [9 empty] | Pass | FALSE
|  | 1.1 | [5 empty] | Item 1 |  |  | Pass | FALSE
|  | 1.2 | [5 empty] | Item 2 |  |  | Pass | FALSE
|  | 1.3 | [5 empty] | Item 3 |  |  | Pass | FALSE
|  | 1.4 | [5 empty] | Item 4 |  |  | Pass | FALSE
|  | 1.5 | [5 empty] | Item 5 |  |  | Pass | FALSE
2 | B Section | [9 empty] | Pass | FALSE
|  | 2.1 | [5 empty] | Item 1 |  |  | Pass | FALSE
|  | 2.2 | [5 empty] | Item 2 |  |  | Pass | FALSE
|  | 2.3 | [5 empty] | Item 3 |  |  | Pass | FALSE |  | X
|  | 2.4 | [5 empty] | Item 4 |  |  | Pass | FALSE |  | X
|  | 2.5 | [5 empty] | Item 5 |  |  | Pass | FALSE
|  | 2.6 | [5 empty] | Item 6 |  |  | Pass | FALSE
|  | 2.7 | [5 empty] | Item 7 |  |  | Pass | TRUE
|  | 2.8 | [5 empty] | Item 8 |  |  | NEW | FALSE
3 | C Section | [9 empty] | Pass | FALSE
|  | 3.1 | [5 empty] | Item 1 |  |  | Pass | FALSE
|  | 3.2 | [5 empty] | Item 2 |  |  | Pass | FALSE
|  | 3.3 | [5 empty] | Item 3 |  |  | Pass | TRUE
|  | 3.4 | [5 empty] | Item 4 |  |  | NEW | FALSE
|  | 3.5 | [5 empty] | Item 5 |  |  | Pass | FALSE
|  | 3.6 | [5 empty] | Item 6 |  |  | Pass | TRUE
|  | 3.7 | [5 empty] | Item 7 |  |  | Pass | FALSE |  | X
|  | 3.8 | [5 empty] | Item 8 |  |  | Pass | TRUE
|  | 3.9 | [5 empty] | Item 9 |  |  | Pass | FALSE
|  | 3.10 | [5 empty] | Item 10 |  |  | Pass | FALSE
|  | 3.11 | [5 empty] | Item 11 |  |  | Pass | FALSE
|  | 3.12 | [5 empty] | Item 12 |  |  | Pass | FALSE
|  | 3.13 | [5 empty] | Item 13 |  |  | Pass | FALSE |  | X
|  | 3.14 | [5 empty] | Item 14 |  |  | Pass | FALSE
|  | 3.15 | [5 empty] | Item 15 |  |  | Pass | FALSE
|  | 3.16 | [5 empty] | Item 16 |  |  | Fail | FALSE
|  | 3.17 | [5 empty] | Item 17 |  |  | Pass | FALSE
4 | D Section | [9 empty] | Pass | FALSE
|  | 4.1 | [5 empty] | Item 1 |  |  | Pass | FALSE
|  | 4.2 | [5 empty] | Item 2 |  |  | Pass | FALSE
|  | 4.3 | [5 empty] | Item 3 |  |  | Pass | FALSE
|  | 4.4 | [5 empty] | Item 4 |  |  | Pass | FALSE
5 | E Section | [9 empty] | Pass | FALSE
|  | 5.1 | [5 empty] | Item 1 |  |  | Pass | FALSE
|  | 5.2 | [5 empty] | Item 2 |  |  | Pass | TRUE
|  | 5.3 | [5 empty] | Item 3 |  |  | Pass | FALSE
|  | 5.4 | [5 empty] | Item 4 |  |  | Pass | TRUE |  | △
|  | 5.5 | [5 empty] | Item 5 |  |  | Pass | FALSE
|  | 5.6 | [5 empty] | Item 6 |  |  | Pass | TRUE |  | △
|  | 5.7 | [5 empty] | Item 7 |  |  | Pass | FALSE |  | X
|  | 5.8 | [5 empty] | Item 8 |  |  | Pass | FALSE
|  | 5.9 | [5 empty] | Item 9 |  |  | Pass | TRUE
|  | 5.10 | [5 empty] | Item 10 |  |  | Pass | TRUE
|  | 5.11 | [5 empty] | Item 11 |  |  | Pass | TRUE
6 | F Section | [9 empty] | Pass | FALSE
|  | 6.1 | [5 empty] | Item 1 |  |  | Pass | FALSE
|  | 6.2 | [5 empty] | Item 2 |  |  | Pass | FALSE |  | X
|  | 6.3 | [5 empty] | Item 3 |  |  | Pass | FALSE
|  | 6.4 | [5 empty] | Item 4 |  |  | Pass | FALSE
|  | 6.5 | [5 empty] | Item 5 |  |  | Pass | TRUE
|  | 6.6 | [5 empty] | Item 6 |  |  | Pass | FALSE
|  | 6.7 | [5 empty] | Item 7 |  |  | Pass | FALSE
|  | 6.8 | [5 empty] | Item 8 |  |  | Pass | FALSE
|  | 6.9 | [5 empty] | Item 9 |  |  | Pass | FALSE
|  | 6.10 | [5 empty] | Item 10 |  |  | Pass | FALSE
|  | 6.11 | [5 empty] | Item 11 |  |  | Pass | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE | O | x
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE | O
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE | O
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE | O
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE | O
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE | O
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE | O
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE | O
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE | O
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE | O
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE | O
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE | O
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE | O
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE | O
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE | O
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE | O
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE
|  | 6.11 | [9 empty] | FALSE

## IA (hidden)
No. | Title |  |  |  |  | 화면 표시 형태 | URL | Description | App Only | 공통 영역
| Depth 1 | Depth 2 | Depth 3 | Depth 4 | Depth 5
1 | A | [5 empty] | /webapp/orderpick
공통
공통
기존 영역
기존 영역
기존 영역
공통
공통
공통
공통
[9 empty] | App Only | 공통
2 | B

## Brief (hidden)
Contact Brief
Date | Day | Item | #1 | #2 | #3 | #4
2023-06-21 | Wed | #NAME? | #REF!
2023-06-21 | Wed | #NAME? | #REF!
2023-06-21 | Wed | #NAME? | #REF!
2023-06-21 | Wed | #NAME? | #REF!
2023-06-21 | Wed | #NAME? | #REF!
2023-06-21 | Wed | #NAME? | #REF!
2023-06-21 | Wed | #NAME? | #REF!
2023-06-21 | Wed | #NAME? | #REF!
2023-06-21 | Wed | #NAME? | #REF!
2023-06-21 | Wed | #NAME? | #REF!
2023-06-21 | Wed | #NAME? | #REF!
2023-06-21 | Wed | #NAME? | #REF!

## Contact History (hidden)
Contact Brief
Client | Date | Time | Location | Subject | Incharge | Attandant | Rec. | 논의 사항 | 의견 사항 | 합의 사항 | 추후 진행 사항 및 일정
홍길동 | 2023-04-06 | 0.66667 | 팀즈 | Project A | 홍길동 | 김영희 박철수 홍길동 | Y | ㆍXXXXXX ㆍXXXXXX ㆍXXXXXX | ㆍXXXXXX ㆍXXXXXX ㆍXXXXXX | ㆍXXXXXX ㆍXXXXXX ㆍXXXXXX | ㆍXXXXXX ㆍXXXXXX ㆍXXXXXX
홍길동 | 2023-06-21 | 0.625 | 팀즈 | Project A | 홍길동 | 김영희 박철수 홍길동 | N | ㆍXXXXXX ㆍXXXXXX ㆍXXXXXX | ㆍXXXXXX ㆍXXXXXX ㆍXXXXXX | ㆍXXXXXX ㆍXXXXXX ㆍXXXXXX | ㆍXXXXXX ㆍXXXXXX ㆍXXXXXX