## WBS v9 (진행상태)
구분 (Sprint) | Task | Subtask | 담당 파트 | 상태 | 비고
킥오프 (04/22~04/24) | 프로젝트 헌장 수립 | 팀명·역할·그라운드룰 확정 | PM/공통 | 완료
킥오프 (04/22~04/24) | 프로젝트 헌장 수립 | 프로젝트 주제 선정 (금융 AI 서비스) | PM/공통 | 완료
킥오프 (04/22~04/24) | 프로젝트 헌장 수립 | 스프린트 계획서·프로젝트 헌장 작성 | PM/공통 | 완료
킥오프 (04/22~04/24) | 프로젝트 헌장 수립 | 서비스 범위·페르소나 정의 | PM/공통 | 완료
킥오프 (04/22~04/24) | 프로젝트 헌장 수립 | WBS 초안 수립 | PM/공통 | 완료
스프린트 1 (04/27~04/28) | 프로젝트 기획 | 프로젝트 기획서 작성 | PM/공통 | 완료
스프린트 1 (04/27~04/28) | 프로젝트 기획 | 요구사항 정의서 작성 | PM/공통 | 완료
스프린트 1 (04/27~04/28) | 프로젝트 기획 | 협업 환경 구축 (Notion·GitHub·Drive) | PM/공통 | 완료
스프린트 1 (04/27~04/28) | 프로젝트 기획 | 서비스 범위·페르소나 확정 | PM/공통 | 완료
스프린트 1 (04/27~04/28) | 프로젝트 기획 | 스프린트 1 리뷰 | PM/공통 | 완료
스프린트 2 (04/29~05/09) | 개발 환경 구축 | Python 가상환경·핵심 패키지 설치 | 기업개요 파트 | 완료
스프린트 2 (04/29~05/09) | 개발 환경 구축 | DB 스키마·기본 테이블 설계 | 기업개요 파트 | 완료
스프린트 2 (04/29~05/09) | 데이터 수집 | DART 재무제표 수집 (재무상태표·손익·현금흐름·주석) | 기업개요 파트 | 완료
스프린트 2 (04/29~05/09) | 데이터 수집 | 거시·시장 데이터 수집 (국고채금리·신용등급·시가총액) | 기업개요 파트 | 완료
스프린트 2 (04/29~05/09) | 데이터 수집 | 유사기업(피어) 선정 알고리즘 구축 | 밸류에이션 파트 | 완료
스프린트 2 (04/29~05/09) | 밸류에이션 계산·검증 | WACC 산출 로직 구현 | 밸류에이션 파트 | 완료
스프린트 2 (04/29~05/09) | 밸류에이션 계산·검증 | FCF·DCF 3-시나리오(Bear/Base/Bull) 구현 | 밸류에이션 파트 | 완료
스프린트 2 (04/29~05/09) | 밸류에이션 계산·검증 | 상대가치 멀티플(EV/EBITDA·PER·PSR) 구현 | 밸류에이션 파트 | 완료
스프린트 2 (04/29~05/09) | 밸류에이션 계산·검증 | 테스트 기업 적용·정합성 검증 | 밸류에이션 파트 | 완료
스프린트 2 (04/29~05/09) | 와이어프레임 | Figma 밸류에이션 화면 설계 (입력·결과·시나리오·멀티플) | 밸류에이션 파트 | 완료
스프린트 2 (04/29~05/09) | 스프린트 마무리 | MVP 범위 확정 / 스프린트 2 리뷰 / 1차 멘토링 | 기업개요 파트 | 완료
스프린트 3 (05/12~05/22) | 기업개요 기획·설계 | 기업개요 탭 와이어프레임·구현 설계 | PM/공통 | 완료
스프린트 3 (05/12~05/22) | 기업개요 기획·설계 | AI 히스토리 브리핑 기획 (항목·포맷 정의) | PM/공통 | 완료
스프린트 3 (05/12~05/22) | 기업개요 데이터·파이프라인 | DART 기업 기본정보 수집 (개요·경영인·주주) | 기업개요 파트 | 완료
스프린트 3 (05/12~05/22) | 기업개요 데이터·파이프라인 | 네이버 뉴스 연동 / yfinance 실시간 시세 / KRX 일봉 | 기업개요 파트 | 완료
스프린트 3 (05/12~05/22) | AI 히스토리 브리핑 | 사업보고서 RAG 청크 + LLM 자동 요약 | AI 챗봇 파트 | 완료
스프린트 3 (05/12~05/22) | AI 히스토리 브리핑 | 브리핑 MongoDB 적재 + 신뢰도 등급 분류 | 기업개요 파트 | 완료
스프린트 3 (05/12~05/22) | 밸류에이션 LLM 파이프라인·고도화 | 재무 표준화 + 신용·발행주식 RAG 추출 | 밸류에이션 파트 | 완료
스프린트 3 (05/12~05/22) | 밸류에이션 LLM 파이프라인·고도화 | 피어 자동 선정 (임베딩 + 산업분류) | 밸류에이션 파트 | 완료
스프린트 3 (05/12~05/22) | 밸류에이션 LLM 파이프라인·고도화 | Beta(Blume·Hamada)·DCF Terminal·WACC 신뢰구간 고도화 | 밸류에이션 파트 | 완료
스프린트 3 (05/12~05/22) | UI 구현 | Next.js 16 종목 페이지 (기업개요·밸류·AI 3탭) | 밸류에이션 파트 | 완료
스프린트 3 (05/12~05/22) | FastAPI·인프라 | FastAPI 엔드포인트 / DB 스키마 / MongoDB 연결 | 기업개요 파트 | 완료
스프린트 3 (05/12~05/22) | FastAPI·인프라 | GitHub 통합 / 팀 PC 개발환경 동기화 | 기업개요 파트 | 완료
스프린트 3 (05/12~05/22) | 1차 배포·멘토링 | 로컬 배포 (1차 데모) / 스프린트 3 리뷰 / 2차 멘토링 | 기업개요 파트 | 완료
스프린트 4 (05/26~06/05) | 기업개요 재무정보 정확성 | 사업보고서 XBRL 3개년 파싱·DB 적재 | 기업개요 파트 | 완료
스프린트 4 (05/26~06/05) | 기업개요 재무정보 정확성 | 전 종목 재무상태표·손익계산서 자동화 | 기업개요 파트 | 완료
스프린트 4 (05/26~06/05) | 기업개요 재무정보 정확성 | OHLCV 자동 갱신 스케줄러 / 업종(WICS)·시총 헤더 | 기업개요 파트 | 완료
스프린트 4 (05/26~06/05) | AI 브리핑 전수화 | 전 종목 브리핑 적재 + 신뢰도 검증 | 기업개요 파트 | 완료
스프린트 4 (05/26~06/05) | 주가 1d 수익률 LLM 분석 | 주가 영향 요인 분석 파이프라인 구축 | 기업개요 파트 | 완료
스프린트 4 (05/26~06/05) | 밸류에이션 1차 산출물 통합 | Bear/Base/Bull·멀티플 실데이터 연결·재검증 | 밸류에이션 파트 | 완료
스프린트 4 (05/26~06/05) | 밸류에이션 1차 산출물 통합 | DCF·민감도·토네이도·피어비교 통합 대시보드 | 밸류에이션 파트 | 완료
스프린트 4 (05/26~06/05) | 밸류에이션 1차 산출물 통합 | 가치진단 지표 추가 (EPV·성장프리미엄·기대격차·안전마진) | 밸류에이션 파트 | 완료
스프린트 4 (05/26~06/05) | 밸류에이션 1차 산출물 통합 | 전 종목 적정주가 자동 산출 파이프라인 구축 | 밸류에이션 파트 | 완료
스프린트 4 (05/26~06/05) | 4-Way 내재가치 + AI 진단 | 4-Way 주당 내재가치 비교 (DCF·PER역산·PBR역산·EV/EBITDA) | 밸류에이션 파트 | 완료
스프린트 4 (05/26~06/05) | 4-Way 내재가치 + AI 진단 | LLM 기반 고/저평가 종합 진단·해설 생성 | 밸류에이션 파트 | 완료
스프린트 4 (05/26~06/05) | UI/UX 고도화 (v0.dev) | v0.dev 메인화면 신규 디자인 | 기업개요 파트 | 완료
스프린트 4 (05/26~06/05) | UI/UX 고도화 (v0.dev) | 페이지 동선·로딩속도(스켈레톤·캐싱) 최적화 | 기업개요 파트 | 완료
스프린트 4 (05/26~06/05) | UI/UX 고도화 (v0.dev) | 검색·필터·다크모드·반응형 개선 | 기업개요 파트 | 완료
스프린트 4 (05/26~06/05) | UI/UX 고도화 (v0.dev) | 전체 서비스 UI 통합 (기업개요+밸류 일관 흐름) | 밸류에이션 파트 | 완료
스프린트 4 (05/26~06/05) | UI/UX 고도화 (v0.dev) | 증권사 수준 UI/UX 품질 목표 (Toss·네이버증권) | 기업개요 파트 | 완료
스프린트 4 (05/26~06/05) | Tab3 AI 챗봇 | AI 분석 탭 → RAG 챗봇(ChromaDB+LLM) 임베드 (SWOT Mock 제거) | AI 챗봇 파트 | 완료
스프린트 4 (05/26~06/05) | 관리자 페이지 구축 | 운영 모니터링 탭 (데이터 커버리지·검색·작동 확인) | 기업개요 파트 | 완료
스프린트 4 (05/26~06/05) | 관리자 페이지 구축 | 신뢰도 검증 탭 (5개 파트 샘플 원본 대조·오류율) | 기업개요 파트 | 완료
스프린트 4 (05/26~06/05) | 2차 배포·마무리 | 데모 리허설·발표자료 정리 | PM/공통 | 완료
스프린트 4 (05/26~06/05) | 2차 배포·마무리 | 스프린트 4 리뷰 / 3차 멘토링 | 기업개요 파트 | 완료
스프린트 5 (06/08~06/19) | DB 클라우드 이관 | SQLite → AWS RDS PostgreSQL 이관 (16테이블·약 1,175만행) | 기업개요 파트 | 완료
스프린트 5 (06/08~06/19) | DB 클라우드 이관 | 백엔드 psycopg 전환 + 회귀검증 (NO-MOCK 행수 일치) | 기업개요 파트 | 완료
스프린트 5 (06/08~06/19) | 재무 데이터 정확성 | 재무제표 3개년 DART 전면 재구축 + 분기(2026 1Q)·전년동기 비교 | 기업개요 파트 | 완료
스프린트 5 (06/08~06/19) | 재무 데이터 정확성 | 손익흐름도 정정 + 전 종목 NO-MOCK 전수 검증 | 기업개요 파트 | 완료
스프린트 5 (06/08~06/19) | 밸류에이션 고도화 | DCF 과대가드·EPV·가치진단 정밀화 (엔진 v9) | 밸류에이션 파트 | 완료
스프린트 5 (06/08~06/19) | 밸류에이션 고도화 | 투자자 친화 스코어카드·튜토리얼 UI / WACC=Ke 정정·ROIC vs WACC | 밸류에이션 파트 | 완료
스프린트 5 (06/08~06/19) | 계열회사 시각화 전종목 | 사업보고서 RAG → 소유지분도·구조도 SVG 자동 생성 (2,362종) | AI 챗봇 파트 | 완료
스프린트 5 (06/08~06/19) | 계열회사 시각화 전종목 | S3 백업 + 종목상세 계열사 토글 연동 | 기업개요 파트 | 완료
스프린트 5 (06/08~06/19) | 메인·UI 전면 리디자인 | 통합 스마트검색·관심종목·추천 캐러셀·업종 둘러보기 | 기업개요 파트 | 완료
스프린트 5 (06/08~06/19) | 메인·UI 전면 리디자인 | 글로벌 마켓 시그널 확장 (미국 3대 지수·상해종합·공포탐욕) | 기업개요 파트 | 완료
스프린트 5 (06/08~06/19) | AI 챗봇 GPU 배포 | ChromaDB → EC2(GPU·T4)+EBS 이전 (벡터 ~40GB) | AI 챗봇 파트 | 완료
스프린트 5 (06/08~06/19) | AI 챗봇 GPU 배포 | RAG 응답속도 최적화 (57s → 13s) | AI 챗봇 파트 | 완료
스프린트 5 (06/08~06/19) | 관리자 페이지 고도화 | 운영·신뢰도검증·데이터관리·AWS비용 4탭 + 토큰 인증 | 기업개요 파트 | 완료
스프린트 5 (06/08~06/19) | AWS 클라우드 배포 | EC2(FastAPI·Next.js)·RDS·S3·MongoDB Atlas 배포 | 기업개요 파트 | 완료
스프린트 5 (06/08~06/19) | AWS 클라우드 배포 | HTTPS 적용 (nginx 리버스프록시 + Let's Encrypt) | 기업개요 파트 | 완료
스프린트 5 (06/08~06/19) | AWS 클라우드 배포 | OHLCV 로컬→RDS 일배치 자동 동기화 (매 거래일 16:30) | 기업개요 파트 | 완료
스프린트 5 (06/08~06/19) | MCP 서버 | FINSIGHT MCP 설계 + 동작 서버(4개 도구) 구현 | PM/공통 | 완료
스프린트 5 (06/08~06/19) | QA·검증 | 라이브 전수 재검수 (2,588종 × 11 API) — 데모 차단버그 0 | PM/공통 | 완료
스프린트 5 (06/08~06/19) | QA·검증 | 비기능 QA (응답속도·보안·면책문구·NO-MOCK) | PM/공통 | 완료
스프린트 5 (06/08~06/19) | 발표 준비 | 발표 PPT 본편 + Appendix + Q&A 제작 | PM/공통 | 진행중
스프린트 5 (06/08~06/19) | 발표 준비 | 전체 발표·시연 스크립트 + 관리자 운영매뉴얼 | PM/공통 | 진행중
스프린트 5 (06/08~06/19) | 발표 준비 | PM 산출물 패키징 (기획서·요구사항·헌장·WBS·아키텍처·ERD·백로그·기술스택) | PM/공통 | 진행중
스프린트 5 (06/08~06/19) | 발표 준비 | 다이어그램 5종 정식화 (시스템·서비스·파이프라인·ERD·기술스택) | PM/공통 | 진행중
스프린트 5 (06/08~06/19) | 발표 준비 | 발표 리허설 / 4차 멘토링 반영 | PM/공통 | 예정
최종 발표 (06/20) | 최종 발표 | 최종 발표 및 수료 (15분 · 라이브 시연 포함) | PM/공통 | 예정