## WBS v6
구분 (Sprint) | Task | Subtask
킥오프 (04/22~04/24) | 프로젝트 헌장 수립 | 팀명·역할·그라운드룰 확정
킥오프 (04/22~04/24) | 프로젝트 헌장 수립 | 프로젝트 주제 선정 (금융 AI 서비스)
킥오프 (04/22~04/24) | 프로젝트 헌장 수립 | 스프린트 계획서·프로젝트 헌장 작성
킥오프 (04/22~04/24) | 프로젝트 헌장 수립 | 서비스 범위·페르소나 정의
킥오프 (04/22~04/24) | 프로젝트 헌장 수립 | WBS 초안 수립
스프린트 1 (04/27~04/28) | 프로젝트 기획 | 프로젝트 기획서 작성
스프린트 1 (04/27~04/28) | 프로젝트 기획 | 요구사항 정의서 작성
스프린트 1 (04/27~04/28) | 프로젝트 기획 | 협업 환경 구축 (Notion·GitHub·Drive)
스프린트 1 (04/27~04/28) | 프로젝트 기획 | 서비스 범위·페르소나 확정
스프린트 1 (04/27~04/28) | 프로젝트 기획 | 스프린트 1 리뷰
스프린트 2 (04/29~05/09) | 개발 환경 구축 | Python 가상환경·핵심 패키지 설치
스프린트 2 (04/29~05/09) | 개발 환경 구축 | DB 스키마·기본 테이블 설계
스프린트 2 (04/29~05/09) | 데이터 수집 | DART 재무제표 수집 (재무상태표·손익·현금흐름·주석)
스프린트 2 (04/29~05/09) | 데이터 수집 | 거시·시장 데이터 수집 (국고채금리·신용등급·시가총액)
스프린트 2 (04/29~05/09) | 데이터 수집 | 유사기업(피어) 선정 알고리즘 구축
스프린트 2 (04/29~05/09) | 밸류에이션 계산·검증 | WACC 산출 로직 구현
스프린트 2 (04/29~05/09) | 밸류에이션 계산·검증 | FCF·DCF 3-시나리오(Bear/Base/Bull) 구현
스프린트 2 (04/29~05/09) | 밸류에이션 계산·검증 | 상대가치 멀티플(EV/EBITDA·PER·PSR) 구현
스프린트 2 (04/29~05/09) | 밸류에이션 계산·검증 | 테스트 기업 적용·정합성 검증
스프린트 2 (04/29~05/09) | 와이어프레임 | Figma 밸류에이션 화면 설계 (입력·결과·시나리오·멀티플)
스프린트 2 (04/29~05/09) | 스프린트 마무리 | MVP 범위 확정 / 스프린트 2 리뷰 / 1차 멘토링
스프린트 3 (05/12~05/22) | 기업개요 기획·설계 | 기업개요 탭 와이어프레임·구현 설계
스프린트 3 (05/12~05/22) | 기업개요 기획·설계 | AI 히스토리 브리핑 기획 (항목·포맷 정의)
스프린트 3 (05/12~05/22) | 기업개요 데이터·파이프라인 | DART 기업 기본정보 수집 (개요·경영인·주주)
스프린트 3 (05/12~05/22) | 기업개요 데이터·파이프라인 | 네이버 뉴스 연동 / yfinance 실시간 시세 / KRX 일봉
스프린트 3 (05/12~05/22) | AI 히스토리 브리핑 | 사업보고서 RAG 청크 + LLM 자동 요약
스프린트 3 (05/12~05/22) | AI 히스토리 브리핑 | 브리핑 MongoDB 적재 + 신뢰도 등급 분류
스프린트 3 (05/12~05/22) | 밸류에이션 LLM 파이프라인·고도화 | 재무 표준화 + 신용·발행주식 RAG 추출
스프린트 3 (05/12~05/22) | 밸류에이션 LLM 파이프라인·고도화 | 피어 자동 선정 (임베딩 + 산업분류)
스프린트 3 (05/12~05/22) | 밸류에이션 LLM 파이프라인·고도화 | Beta(Blume·Hamada)·DCF Terminal·WACC 신뢰구간 고도화
스프린트 3 (05/12~05/22) | UI 구현 | Next.js 16 종목 페이지 (기업개요·밸류·AI 3탭)
스프린트 3 (05/12~05/22) | FastAPI·인프라 | FastAPI 엔드포인트 / DB 스키마 / MongoDB 연결
스프린트 3 (05/12~05/22) | FastAPI·인프라 | GitHub 통합 / 팀 PC 개발환경 동기화
스프린트 3 (05/12~05/22) | 1차 배포·멘토링 | 로컬 배포 (1차 데모) / 스프린트 3 리뷰 / 2차 멘토링
스프린트 4 (05/26~06/05) | 기업개요 재무정보 정확성 | 사업보고서 XBRL 3개년 파싱·DB 적재
스프린트 4 (05/26~06/05) | 기업개요 재무정보 정확성 | 전 종목 재무상태표·손익계산서 자동화
스프린트 4 (05/26~06/05) | 기업개요 재무정보 정확성 | OHLCV 자동 갱신 스케줄러 / 업종(WICS)·시총 헤더
스프린트 4 (05/26~06/05) | AI 브리핑 전수화 | 전 종목 브리핑 적재 + 신뢰도 검증
스프린트 4 (05/26~06/05) | 주가 1d 수익률 LLM 분석 | 주가 영향 요인 분석 파이프라인 구축
스프린트 4 (05/26~06/05) | 밸류에이션 1차 산출물 통합 | Bear/Base/Bull·멀티플 실데이터 연결·재검증
스프린트 4 (05/26~06/05) | 밸류에이션 1차 산출물 통합 | DCF·민감도·토네이도·피어비교 통합 대시보드
스프린트 4 (05/26~06/05) | 밸류에이션 1차 산출물 통합 | 가치진단 지표 추가 (EPV·성장프리미엄·기대격차·안전마진)
스프린트 4 (05/26~06/05) | 밸류에이션 1차 산출물 통합 | 전 종목 적정주가 자동 산출 파이프라인 구축
스프린트 4 (05/26~06/05) | 4-Way 내재가치 + AI 진단 | 4-Way 주당 내재가치 비교 (DCF·PER역산·PBR역산·EV/EBITDA)
스프린트 4 (05/26~06/05) | 4-Way 내재가치 + AI 진단 | LLM 기반 고/저평가 종합 진단·해설 생성
스프린트 4 (05/26~06/05) | UI/UX 고도화 (v0.dev) | v0.dev 메인화면 신규 디자인
스프린트 4 (05/26~06/05) | UI/UX 고도화 (v0.dev) | 페이지 동선·로딩속도(스켈레톤·캐싱) 최적화
스프린트 4 (05/26~06/05) | UI/UX 고도화 (v0.dev) | 검색·필터·다크모드·반응형 개선
스프린트 4 (05/26~06/05) | UI/UX 고도화 (v0.dev) | 전체 서비스 UI 통합 (기업개요+밸류 일관 흐름)
스프린트 4 (05/26~06/05) | UI/UX 고도화 (v0.dev) | 증권사 수준 UI/UX 품질 목표 (Toss·네이버증권)
스프린트 4 (05/26~06/05) | Tab3 AI 챗봇 | AI 분석 탭 → RAG 챗봇(ChromaDB+LLM) 임베드 (SWOT Mock 제거)
스프린트 4 (05/26~06/05) | 관리자 페이지 구축 | 운영 모니터링 탭 (데이터 커버리지·검색·작동 확인)
스프린트 4 (05/26~06/05) | 관리자 페이지 구축 | 신뢰도 검증 탭 (5개 파트 샘플 원본 대조·오류율)
스프린트 4 (05/26~06/05) | 2차 배포·마무리 | 데모 리허설·발표자료 정리
스프린트 4 (05/26~06/05) | 2차 배포·마무리 | 스프린트 4 리뷰 / 3차 멘토링
스프린트 5 (06/08~06/19) | DB 클라우드 이관 | SQLite → Supabase PostgreSQL 이관 (16테이블·1,175만행)
스프린트 5 (06/08~06/19) | DB 클라우드 이관 | 백엔드 psycopg 전환 + 회귀검증 (NO-MOCK 행수 일치)
스프린트 5 (06/08~06/19) | 데이터 정확성·고도화 | 재무제표 3개년 DART 전면 재구축 (재무상태표·손익계산서)
스프린트 5 (06/08~06/19) | 데이터 정확성·고도화 | 재무 하이라이트 분기(2026 1Q)·전년동기 비교 / 손익흐름도 정정
스프린트 5 (06/08~06/19) | 데이터 정확성·고도화 | 전 종목 NO-MOCK 전수 검증
스프린트 5 (06/08~06/19) | 관리자 페이지 고도화 | 재무·Sankey 커버리지·데이터 원천 명시
스프린트 5 (06/08~06/19) | 관리자 페이지 고도화 | 밸류 관리자 통합 (운영·검증 2탭 정리)
스프린트 5 (06/08~06/19) | QA | 서비스별 테스트 케이스 작성·통합 테스트
스프린트 5 (06/08~06/19) | QA | 비기능 요구사항 검증 (응답속도·보안·면책문구)
스프린트 5 (06/08~06/19) | AWS 클라우드 배포 | AWS 계정·IAM·VPC·보안그룹 기본 구성
스프린트 5 (06/08~06/19) | AWS 클라우드 배포 | RDS PostgreSQL 생성 + 데이터 이전 (16테이블·1,175만행)
스프린트 5 (06/08~06/19) | AWS 클라우드 배포 | ChromaDB → EC2(GPU)+EBS 이전 (벡터 ~40GB)
스프린트 5 (06/08~06/19) | AWS 클라우드 배포 | S3 버킷 — Sankey·밸류 JSON·계열사 이미지 서빙
스프린트 5 (06/08~06/19) | AWS 클라우드 배포 | EC2 — FastAPI 백엔드 / 프론트 배포 (uvicorn·nginx)
스프린트 5 (06/08~06/19) | AWS 클라우드 배포 | MongoDB Atlas 화이트리스트 / Secrets Manager / 도메인·SSL
스프린트 5 (06/08~06/19) | 3차 배포·산출물 패키징 | 최종 서비스 안정화 / README·깃허브 코드 정리
스프린트 5 (06/08~06/19) | 3차 배포·산출물 패키징 | 전체 산출물 패키징 (기획서·WBS·요구사항·아키텍처·코드·배포URL)
스프린트 5 (06/08~06/19) | 발표 준비 | 최종 발표 PPT 제작 (데모·히스토리 브리핑·Valuation·차별점)
스프린트 5 (06/08~06/19) | 발표 준비 | 발표 리허설·레슨런 / 4차 멘토링 (6/13)
최종 발표 (06/20) | 최종 발표 | 최종 발표 및 수료