FILMN9 프로젝트 헌장 (Project Charter) v1.0

작성일: 2026-05-24 | 버전: v1.0 | 상태: 승인

1. 프로젝트 기본 정보

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트명 | FILMN9 — AI 기반 기업 분석 자동화 플랫폼 |
| 프로젝트 유형 | PoC (Proof of Concept) |
| 프로젝트 코드 | FILMN9-POC-2026 |
| 주관 기관 | KPMG AI Lab |
| 시작일 | 2026-05-07 |
| 완료 목표일 | 2026-05-26 (PoC 데모) |
| 총 기간 | 3주 (Sprint 0~1) |
| 예산 | API 비용 (OpenAI) + 인프라 비용 |

2. 프로젝트 목적 (Purpose)

2.1 비즈니스 목적

개인 투자자(일반인)를 위한 기업 분석 자동화 서비스를 PoC 형태로 구현하여,

서비스 실현 가능성과 시장 수요를 KPMG AI Lab 내부에 실증한다.

2.2 전략적 목적

• LLM + 공시 데이터(DART) + 금융 모델링의 결합 가능성 검증

• B2C 개인 투자자 서비스 영역에서의 AI 활용 사례 창출

• 이후 스프린트에서 상용 서비스 전환의 기반 마련

2.3 PoC 성공 정의

✅ 3개 종목(아모레퍼시픽, 삼성전기, NAVER)에 대해

Tab1(기업 브리핑) + Tab2(밸류에이션) + Sankey(손익 흐름)를

5분 데모 시연에서 오류 없이 작동시키는 것

3. 이해관계자 (Stakeholders)

3.1 프로젝트 팀

| 역할 | 이름/팀 | 책임 |
| --- | --- | --- |
| 프로젝트 총괄 / PM | 이형주 | 기획, 데이터 설계, 데모 발표 |
| 백엔드 개발 | FILMN9 팀 | FastAPI, DB, 데이터 파이프라인 |
| 프론트엔드 개발 | FILMN9 팀 | Next.js UI, 차트, Sankey |
| AI / ML | FILMN9 팀 | LLM 연동, DCF 로직, WACC 산출 |

3.2 주요 이해관계자

| 이해관계자 | 유형 | 관심사 | 영향력 |
| --- | --- | --- | --- |
| KPMG AI Lab 내부 심사자 | 심사/평가 | PoC 완성도, 기술 신뢰도 | 높음 |
| 일반 개인 투자자 | 최종 사용자 | 분석 접근성, 쉬운 이해 | 높음 |
| 데이터 제공자 (DART) | 외부 기관 | API 정상 운영 | 중간 |
| LLM API 제공자 (OpenAI) | 외부 공급사 | API 안정성, 비용 | 중간 |

3.3 이해관계자 소통 계획

| 이해관계자 | 소통 방법 | 주기 |
| --- | --- | --- |
| KPMG AI Lab 심사자 | 데모 시연 (2026-05-26) | 1회 |
| 팀 내부 | 일일 스탠드업, 코드 리뷰 | 매일 |
| 사용자 인터뷰 | 투자자 인터뷰 | Sprint 2 이후 |

4. 프로젝트 범위 (Scope)

4.1 포함 범위 (In Scope)

데이터 & 인프라

• DART API 연동 및 재무 데이터 수집 (3개 종목)

• SQLite 로컬 DB 구성

• FastAPI 백엔드 서버 (:8000)

• Next.js 프론트엔드 (:3000)

기능

• 종목 검색 (회사명 / 종목코드)

• Tab1: 주가 차트, 재무 지표 카드, AI 히스토리 브리핑 3카드, Sankey 다이어그램

• Tab2: DCF 3시나리오, WACC 자동 산출, 민감도 히트맵, DCF 유효성 검증, 멀티플 역산

• Tab3: SWOT / RAG 챗봇 UI (데이터 연결 Sprint 2)

4.2 제외 범위 (Out of Scope)

| 항목 | 제외 사유 |
| --- | --- |
| 전체 2,695종목 데이터 | PoC 범위 초과 |
| 실시간 주가 스트리밍 | 유료 API 필요 |
| 사용자 인증/계정 | Sprint 2 이후 |
| 모바일 앱 | Sprint 3 이후 |
| 클라우드 배포 | Sprint 2 이후 |
| 포트폴리오 관리 | 별도 기능 영역 |

5. 산출물 (Deliverables)

5.1 기술 산출물

| 산출물 | 파일/위치 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| 백엔드 서버 | C:\Users\Admin\FILMN9\ FastAPI | :8000 정상 응답 |
| 프론트엔드 앱 | Next.js | :3000 정상 렌더링 |
| 재무 DB | FILMN9.db | 3종목 데이터 적재 |
| Sankey HTML | outputs/sankey/*.html | 3종목 수치 정확 |
| DCF 로직 | API 엔드포인트 | Bear/Base/Bull 정상 산출 |

5.2 문서 산출물

| 산출물 | 파일 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| 프로젝트 기획서 | 01_FILMN9_프로젝트기획서_v1.md | 작성 완료 ✅ |
| 사용자 페르소나 | 02_FILMN9_페르소나_v1.md | 작성 완료 ✅ |
| 프로젝트 헌장 | 03_FILMN9_프로젝트헌장_v1.md | 작성 완료 ✅ |
| 워터폴 설계도 | 04_FILMN9_설계도_워터폴_v1.md | 작성 완료 ✅ |
| 애자일 설계도 | 05_FILMN9_설계도_에자일_v1.md | 작성 완료 ✅ |
| 시연 스크립트 | 시연_스크립트_v2_20260524.md | 작성 완료 ✅ |
| WBS v3 | FILMN9_WBS_v3.xlsx | 작성 완료 ✅ |
| PoC 밸류에이션 로드맵 | poc_valuation_roadmap_v3.pdf | 완료 (기존) |

6. 일정 및 마일스톤

Week 1 (5/7 ~ 5/11)     Week 2 (5/12 ~ 5/18)     Week 3 (5/19 ~ 5/26)

│                        │                         │

├── 킥오프               ├── Tab1 구현              ├── PoC 1차 완성

├── 요구사항 정의        ├── Tab2 DCF 로직           ├── 3종목 실데이터

├── DB 설계              ├── DART 데이터 연동        ├── 버그 수정

├── DART 연동 시작       ├── Sankey 개발             ├── 시연 스크립트

└── 기술 스택 확정       └── WACC 자동화             ├── 최종 리허설 (5/25)

└── 🎯 데모 (5/26)

핵심 마일스톤

| 마일스톤 | 날짜 | 기준 |
| --- | --- | --- |
| M1: 킥오프 완료 | 2026-05-07 | 기술 스택 확정, DB 설계 완료 |
| M2: Alpha 빌드 | 2026-05-17 | Tab1 전체 기능 동작 |
| M3: Beta 빌드 | 2026-05-21 | Tab2 DCF/WACC 정상 산출 |
| M4: PoC 완성 | 2026-05-24 | 3종목 모든 탭 오류 없음 |
| M5: 데모 시연 | 2026-05-26 | 5분 무중단 시연 |

7. 예산 (Budget)

| 항목 | 비용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| OpenAI API | ~$50 (추정) | 브리핑 생성, SWOT, RAG |
| DART API | 무료 | 공개 API |
| FinanceDataReader | 무료 | 주가 데이터 |
| 개발 환경 | 0원 | 로컬 PC 사용 |
| 합계 | ~$50 |  |

8. 리스크 및 대응

8.1 기술 리스크

| ID | 리스크 | 발생 가능성 | 영향도 | 대응 전략 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | DART API 속도 저하 | 낮음 | 높음 | 사전 캐싱, 로컬 DB 저장 |
| R2 | LLM 응답 품질 불균일 | 중간 | 중간 | Few-shot 프롬프트 고정, 사전 생성 캐시 |
| R3 | DCF 계산 오류 | 낮음 | 높음 | 3종목 수동 크로스체크 |
| R4 | Sankey 렌더링 이슈 | 낮음 | 중간 | 사전 HTML 파일 생성, iframe 방식 |

8.2 운영 리스크

| ID | 리스크 | 대응 전략 |
| --- | --- | --- |
| R5 | 데모 PC 장애 | 백업 노트북 준비 + 화면 녹화본 |
| R6 | 인터넷 연결 불안정 | 로컬 실행 구조 (서버 불필요) |
| R7 | 발표자 실수 | 시연 스크립트 숙지 + 리허설 |

9. 품질 기준 (Quality Criteria)

| 항목 | 기준 |
| --- | --- |
| DCF 산출 정확도 | DART 공시 재무 기준 ±5% 이내 |
| 화면 로딩 속도 | 5초 이내 (캐시 기준) |
| Sankey 수치 단위 | 조/억 정확 표기 (소수점 2자리) |
| DCF 경고 감지 | Y+1 FCFF < 0 시 100% 감지 |
| 브리핑 카드 품질 | 사업보고서 내용과 사실 관계 일치 |

10. 의존성 및 제약

10.1 외부 의존성

• DART OpenAPI 정상 운영 여부

• OpenAI API 가용성 (GPT-4o)

• FinanceDataReader / yfinance 주가 데이터 품질

10.2 기술 제약

• 현재 SQLite 사용 → 동시 접속 1명 기준 (PoC 적합)

• Sankey는 사전 HTML 파일 방식 → 실시간 갱신 불가 (PoC 적합)

• Tab3 챗봇은 UI만 구현 (데이터 연결 Sprint 2)

10.3 비즈니스 제약

• 금융투자업 관련 법규 미적용 (참고용 서비스, 투자 권유 아님)

• 개인정보 수집 없음 (비로그인 서비스)

11. 승인 기준 (Acceptance Criteria)

PoC 최종 승인 체크리스트

필수 (Must Pass)

• ☐ 아모레퍼시픽 Tab1 브리핑 3카드 정상 표시

• ☐ 아모레퍼시픽 Tab2 DCF Bear/Base/Bull 적정가 산출

• ☐ 아모레퍼시픽 Sankey 단위 정확 (3.89조 등)

• ☐ 삼성전기 DCF Invalid 경고 배너 표시

• ☐ NAVER Tab2 Base 적정가 산출 (₩347,238 기준)

• ☐ NAVER Sankey 영업비용 구조 정상 표시

• ☐ 5분 시연 무중단 완료

권장 (Should Pass)

• ☐ Tab3 UI 화면 표시 (데이터 연결 없어도 OK)

• ☐ WACC 탭 Rf / β / MRP 항목별 표시

• ☐ 민감도 히트맵 Base 셀 파란 테두리 표시

12. 서명 (승인)

| 역할 | 이름 | 승인일 |
| --- | --- | --- |
| 프로젝트 총괄 | 이형주 | 2026-05-24 |
| 기술 리드 | FILMN9 팀 | 2026-05-24 |
| 검토자 | KPMG AI Lab | 2026-05-26 (데모 후) |

END OF 프로젝트 헌장