FILMN9 프로젝트 설계도 — 애자일(Agile) 방식 v1.0

작성일: 2026-05-24 | 방법론: 스크럼(Scrum) 기반 스프린트

Sprint 주기: 1주 | 총 스프린트: 9개 (PoC 2 + 마지막 킥 4 + 상용화 3)

애자일 프레임워크

적용 방법론

• Scrum 기반 + Kanban 보드 병행

• Sprint 주기: 1주 (7일)

• 데일리 스탠드업: 매일 10분 (어제 한 것 / 오늘 할 것 / 장애물)

• 스프린트 리뷰: 매 Sprint 마지막 날 (완성된 기능 데모)

• 스프린트 회고: 스프린트 리뷰 직후 (Keep / Problem / Try)

스크럼 역할

| 역할 | 담당 | 책임 |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | 이형주 | 백로그 우선순위, 비즈니스 가치 결정 |
| Scrum Master | FILMN9 팀 리드 | 프로세스 진행, 장애물 제거 |
| Dev Team | FILMN9 팀 전체 | 기능 개발, 테스트, 배포 |

백로그 관리

Product Backlog (전체 기능 목록)

│

▼ Sprint Planning (선택)

Sprint Backlog (해당 스프린트 목표)

│

▼ 개발 진행

Sprint Review (데모)

│

▼ Sprint Retrospective (회고)

│

▼ 다음 Sprint

Epic 구조

| Epic ID | Epic 이름 | 설명 | 포함 Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | 기반 인프라 | DB, API 서버, 데이터 파이프라인 | Sprint 0 |
| E2 | 기업 히스토리 브리핑 | Tab1 전체 기능 | Sprint 1 |
| E3 | 밸류에이션 엔진 | Tab2 DCF/WACC/민감도 | Sprint 1~2 |
| E4 | AI 종합분석 | Tab3 SWOT/RAG 챗봇 | Sprint 2~3 |
| E5 | 시황 대시보드 | Tab0 메인화면 개편 | Sprint 6 |
| E6 | 업종 검색 | 산업 키워드 검색 | Sprint 6~7 |
| E7 | 전종목 분류 DB | 2,695개 기업 산업 태깅 | Sprint 7 |
| E8 | AI 뉴스 브리핑 | 매일 시황 자동 생성 | Sprint 8 |
| E9 | 상용화 인프라 | 클라우드 배포, 인증 | Sprint 9 |

Sprint 0 — 킥오프 & 기반 구축

기간: 2026-05-07 ~ 2026-05-11 | ✅ 완료

Sprint Goal

"FastAPI 서버와 SQLite DB를 구성하고, DART에서 3종목 재무 데이터를 수집한다"

Sprint Backlog

| ID | 스토리 | 완료 기준 | 포인트 |
| --- | --- | --- | --- |
| S0-01 | FastAPI 프로젝트 기본 구조 설정 | :8000 정상 응답 | 2 |
| S0-02 | SQLite DB 스키마 생성 | 전체 테이블 생성 완료 | 3 |
| S0-03 | DART API 연동 및 인증 설정 | API Key 발급, 테스트 호출 성공 | 2 |
| S0-04 | 3종목 재무 데이터 수집 | financial_detail 적재 완료 | 5 |
| S0-05 | 주가 데이터 수집 (FinanceDataReader) | stock_price 적재 완료 | 3 |
| S0-06 | Next.js 프로젝트 초기 설정 | :3000 접속 성공 | 2 |
| S0-07 | 검색 API 엔드포인트 구현 | GET /search?q= 동작 | 3 |

Sprint 0 총 포인트: 20점

완료 조건 (DoD)

• ☑ FastAPI :8000 정상 응답

• ☑ SQLite DB에 3종목 재무 데이터 적재

• ☑ DART API 연동 성공

• ☑ Next.js :3000 기동 성공

Sprint 1 — Tab1 기업 브리핑 + Tab2 DCF 핵심

기간: 2026-05-12 ~ 2026-05-18 | ✅ 완료

Sprint Goal

"아모레퍼시픽 기준 Tab1 전체와 Tab2 DCF/WACC를 완성한다"

Sprint Backlog

| ID | 스토리 | 완료 기준 | 포인트 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1-01 | 주가 차트 컴포넌트 (캔들+이평+거래량) | 1M/3M/6M/1Y 선택 동작 | 8 |
| S1-02 | 재무 지표 카드 (PER/PBR/EPS 등) | DART 실데이터 연동 | 5 |
| S1-03 | LLM 브리핑 API 구현 (3카드) | GPT-4o 기업개요/사업모델/영향요인 | 8 |
| S1-04 | DCF 계산 엔진 구현 | Bear/Base/Bull 적정가 산출 | 13 |
| S1-05 | WACC 자동 산출 | Rf/β/MRP/Kd 자동 계산 | 8 |
| S1-06 | Tab2 Hero 영역 UI | 적정가 + 업사이드 % 표시 | 5 |
| S1-07 | DCF 상세 테이블 UI | Y+1~Y+5 FCFF, PV 표시 | 5 |
| S1-08 | WACC 상세 탭 UI | Rf/β/MRP/Kd 항목별 표시 | 3 |

Sprint 1 총 포인트: 55점

완료 조건 (DoD)

• ☑ 아모레퍼시픽 Tab1 브리핑 3카드 정상 표시

• ☑ 아모레퍼시픽 DCF Base 적정가 ₩112,677 산출

• ☑ WACC 9.25% 자동 산출

• ☑ '✓ 실데이터' 배지 표시

Sprint 1 Review 발견 이슈

• Sankey 단위 오류 (3885110.70조 표기) → Sprint 2 수정

• NAVER 영업비용 구조 미처리 → Sprint 2 수정

Sprint 2 — Tab2 완성 + Sankey + 3종목 실데이터 연결

기간: 2026-05-19 ~ 2026-05-24 | ✅ 완료

Sprint Goal

"삼성전기 DCF Invalid, NAVER 전체, Sankey 3종목을 완성하고 데모 준비를 완료한다"

Sprint Backlog

| ID | 스토리 | 완료 기준 | 포인트 |
| --- | --- | --- | --- |
| S2-01 | 민감도 분석 히트맵 | WACC×성장률 색상 표시, Base 셀 파란테두리 | 8 |
| S2-02 | DCF 유효성 검증 | Y+1 FCFF<0 자동 감지 + 경고 배너 | 5 |
| S2-03 | 멀티플 역산 탭 | EV/EBITDA, P/E, P/B 역산가 표시 | 5 |
| S2-04 | Sankey 단위 수정 (원→조/억) | 3.89조 정확 표기 | 5 |
| S2-05 | NAVER 영업비용 구조 처리 | is_opex_only 감지, 직접 연결 Sankey | 5 |
| S2-06 | 삼성전기 전체 탭 연결 | Tab1/Tab2/Sankey 정상 작동 | 5 |
| S2-07 | NAVER 전체 탭 연결 | Base ₩347,238, +74.1% | 5 |
| S2-08 | Tab3 UI 레이아웃 | SWOT 4분면 + 챗봇 입력창 | 5 |
| S2-09 | 시연 스크립트 작성 | 5분 스크립트 + Q&A 멘트 | 3 |
| S2-10 | WBS v3 엑셀 작성 | 3시트 (WBS/백로그/스프린트) | 3 |
| S2-11 | 전체 플로우 QA | 3종목 × 전탭 오류 없음 | 8 |

Sprint 2 총 포인트: 57점

완료 조건 (DoD)

• ☑ 삼성전기 DCF Invalid 경고 배너

• ☑ NAVER Base ₩347,238, +74.1% 업사이드

• ☑ Sankey 3종목 단위 정확

• ☑ 시연 스크립트 완성

• ☐ 전체 플로우 QA (진행 중)

⏳ Sprint 2 잔여 작업

• ☐ 전체 플로우 점검 (브라우저 직접 확인)

• ☐ 발견 버그 수정

• ☐ 최종 리허설 (5/25)

Sprint 3 — PoC 데모 & 피드백 수렴

기간: 2026-05-25 ~ 2026-05-26 | ⏳ 예정

Sprint Goal

"KPMG AI Lab 데모를 성공적으로 완료하고, 피드백을 수집해 다음 방향성을 결정한다"

Sprint Backlog

| ID | 스토리 | 완료 기준 | 포인트 |
| --- | --- | --- | --- |
| S3-01 | 최종 리허설 | 5분 무중단 시연 1회 이상 | 2 |
| S3-02 | 데모 당일 버그 수정 | Critical 버그 0개 | 5 |
| S3-03 | KPMG AI Lab 데모 시연 | 5분 시연 완료 | 5 |
| S3-04 | Q&A 대응 | 삼성전기 DCF 4개 질문 완벽 대응 | 3 |
| S3-05 | 피드백 수집 및 정리 | 피드백 리포트 작성 | 3 |
| S3-06 | Sprint 4 방향성 결정 | 다음 기능 우선순위 확정 | 2 |

Sprint 4 — Tab3 AI 종합분석 완성

기간: 2026-06-02 ~ 2026-06-08 | 📋 계획

Sprint Goal

"Tab3 SWOT 자동 생성과 RAG 챗봇을 실데이터와 연결한다"

Sprint Backlog

| ID | 스토리 | 설명 | 포인트 |
| --- | --- | --- | --- |
| S4-01 | 사업보고서 청킹 파이프라인 | DART 원문 → 청크 분할 | 8 |
| S4-02 | 임베딩 & ChromaDB 저장 | text-embedding-3-small | 5 |
| S4-03 | RAG 검색 API | 질문 → 유사 청크 → 답변 | 8 |
| S4-04 | SWOT LLM 생성 API | 사업보고서 기반 4분면 자동 생성 | 8 |
| S4-05 | Tab3 챗봇 UI 연동 | 인용 출처 표시 | 5 |
| S4-06 | SWOT 카드 UI 연동 | 4분면 렌더링 | 3 |
| S4-07 | 3종목 RAG 테스트 | 질문 10개 기준 품질 평가 | 5 |

Sprint 5 — 전종목 확대 & 성능 최적화

기간: 2026-06-09 ~ 2026-06-15 | 📋 계획

Sprint Goal

"코스피/코스닥 2,695개 종목 데이터 수집 파이프라인을 구축하고, 캐싱으로 응답속도를 개선한다"

Sprint Backlog

| ID | 스토리 | 설명 | 포인트 |
| --- | --- | --- | --- |
| S5-01 | 전종목 DART 배치 수집 | 2,695개 재무데이터 자동 수집 | 13 |
| S5-02 | 배치 DCF 사전 계산 | 전종목 Bear/Base/Bull 사전 산출 | 8 |
| S5-03 | Redis 캐싱 도입 | API 응답 캐시, 5초 → 0.5초 | 8 |
| S5-04 | PostgreSQL 마이그레이션 | SQLite → PostgreSQL | 8 |
| S5-05 | API 에러 핸들링 강화 | 모든 엔드포인트 예외 처리 | 5 |
| S5-06 | 전종목 QA 샘플링 | 100개 종목 정확도 검증 | 8 |

Sprint 6 — 마지막 킥: 메인화면 시황 대시보드

기간: 2026-06-16 ~ 2026-06-22 | 📋 백로그

Sprint Goal

"처음 온 사람도 '오늘 시장이 어떻구나'를 직관적으로 느끼게 하는 메인화면을 만든다"

Sprint Backlog

| ID | 스토리 | 설명 | 포인트 |
| --- | --- | --- | --- |
| S6-01 | 코스피/코스닥 지수 차트 | 실시간(지연) 라인 차트 | 8 |
| S6-02 | 업종별 등락 히트맵 | 색상 코딩 (빨강=하락, 초록=상승) | 8 |
| S6-03 | 시가총액 상위 10종목 카드 | 클릭 → 해당 종목 분석 페이지 | 5 |
| S6-04 | 오늘 상승/하락 상위 티커 | 실시간 스크롤 배너 | 5 |
| S6-05 | "요즘 뜨는 산업" 배너 | 뉴스 키워드 AI 추출 | 8 |
| S6-06 | 계절성 알림 카드 | 이맘때 강세 섹터 | 5 |

Sprint 7 — 마지막 킥: 업종/산업 키워드 검색

기간: 2026-06-23 ~ 2026-06-29 | 📋 백로그

Sprint Goal

"'방산', '반도체', 'K-뷰티' 같은 키워드만 입력해도 관련 종목 리스트가 바로 나온다"

Sprint Backlog

| ID | 스토리 | 설명 | 포인트 |
| --- | --- | --- | --- |
| S7-01 | 2,695개 기업 WICS 산업 분류 | WICS 기준 태깅 배치 작업 | 13 |
| S7-02 | 유사어 사전 구축 | 방산→방위산업, 뷰티→화장품 매핑 | 8 |
| S7-03 | 업종 키워드 검색 API | GET /search?type=sector&q=방산 | 8 |
| S7-04 | 업종별 종목 리스트 UI | 대장주 TOP3 카드 + 전체 리스트 | 5 |
| S7-05 | 그룹별 탭 | 대장주/재무우량/미래전망/현금성 | 5 |
| S7-06 | 대장주 선정 로직 | 시총 or 거래량 상위 자동 지정 | 5 |

Sprint 8 — 마지막 킥: AI 시황 브리핑

기간: 2026-06-30 ~ 2026-07-06 | 📋 백로그

Sprint Goal

"매일 뉴스를 읽어서 일반인도 이해할 수 있는 경제 흐름 요약을 제공한다"

Sprint Backlog

| ID | 스토리 | 설명 | 포인트 |
| --- | --- | --- | --- |
| S8-01 | 뉴스 RSS 수집 파이프라인 | 네이버 경제, 한경, 매경 | 8 |
| S8-02 | 핵심 키워드 추출 | 금리/환율/유가/전쟁/정책 | 5 |
| S8-03 | 경제 지표 해석 엔진 | 키워드 → 섹터 영향 매핑 | 8 |
| S8-04 | 일일 시황 브리핑 생성 | LLM 요약 자동화 | 8 |
| S8-05 | 시황 브리핑 UI | 메인화면 카드 배치 | 5 |
| S8-06 | 과거 계절성 패턴 분석 | 분기별 주가 패턴 학습 | 8 |
| S8-07 | 스케줄러 자동화 | 매일 08:00 브리핑 자동 생성 | 3 |

Sprint 9 — 상용화 인프라 & UX 재설계

기간: 2026-07-07 ~ 2026-07-13 | 📋 백로그

Sprint Goal

"프로덕션 인프라를 구성하고, 비전문가 친화적 UX로 전면 재설계한다"

Sprint Backlog

| ID | 스토리 | 설명 | 포인트 |
| --- | --- | --- | --- |
| S9-01 | AWS 배포 구성 | EC2 + RDS + S3 | 13 |
| S9-02 | 사용자 인증 | Supabase Auth / NextAuth | 8 |
| S9-03 | Vercel 프론트엔드 배포 | CI/CD 파이프라인 | 5 |
| S9-04 | UX 여정 재설계 | 시황→업종→종목→분석 5단계 흐름 | 13 |
| S9-05 | 주식 용어 툴팁 시스템 | DCF/WACC/PER 용어 자동 툴팁 | 5 |
| S9-06 | 모바일 반응형 | 모바일 브라우저 최적화 | 8 |
| S9-07 | 모니터링 구성 | Sentry 에러 추적, CloudWatch | 5 |

전체 스프린트 로드맵

2026년 5월                    6월                    7월

─────────────────────────────────────────────────────────────────

Sprint 0  ██ 기반 구축

(5/7~5/11)

Sprint 1    ████ Tab1 브리핑 + Tab2 DCF

(5/12~5/18)

Sprint 2        ████ Tab2 완성 + Sankey + 데모 준비

(5/19~5/24)

Sprint 3            ██ 데모 + 피드백

(5/25~5/26)

Sprint 4              ████ Tab3 AI 분석 완성

(6/2~6/8)

Sprint 5                  ████ 전종목 확대

(6/9~6/15)

Sprint 6                      ████ 시황 대시보드

(6/16~6/22)

Sprint 7                          ████ 업종 검색

(6/23~6/29)

Sprint 8                              ████ AI 뉴스 브리핑

(6/30~7/6)

Sprint 9                                  ████ 상용화

(7/7~7/13)

─────────────────────────────────────────────────────────────────

🎯 데모                     ⬆

(5/26)

사용자 스토리 상세 (주요 Epic별)

Epic E3: 밸류에이션 엔진 핵심 스토리

[사용자 스토리 형식]

AS A   주식 초보 투자자

I WANT TO  기업 적정가를 자동으로 알고 싶다

SO THAT    지금 주가가 비싼지 싼지 판단할 수 있다

수용 기준 (Acceptance Criteria):

✓ Bear/Base/Bull 3가지 시나리오로 적정가 표시

✓ 현재가 대비 업사이드 % 자동 계산

✓ '✓ 실데이터' 배지 표시로 신뢰성 확인 가능

✓ 5초 이내 로딩

AS A   분석적 투자자

I WANT TO  WACC 계산 근거를 확인하고 싶다

SO THAT    서비스 결과를 내 모델과 비교 검증할 수 있다

수용 기준:

✓ Rf(무위험이자율), β(베타), MRP, Kd 항목별 표시

✓ 각 항목의 데이터 소스 표시 (국고채 10년물 등)

✓ 최종 WACC 수치 소수점 2자리 표기

AS A   투자 의사결정자

I WANT TO  DCF 결과의 신뢰도를 알고 싶다

SO THAT    잘못된 숫자를 믿고 투자하는 실수를 피할 수 있다

수용 기준:

✓ Y+1 FCFF < 0 시 노란 경고 배너 자동 표시

✓ 경고 이유 설명 (대규모 설비투자로 FCFF 음수)

✓ 대안 방법론(멀티플) 안내

칸반 보드 현황 (Sprint 2 기준)

📥 백로그          🔨 진행 중           🔍 검토 중           ✅ 완료

─────────────      ─────────────────      ─────────────────      ─────────────

Tab3 RAG 실연결     전체 플로우 QA         시연 스크립트          Sankey 단위 수정

Tab3 SWOT 실연결    발견 버그 수정         WBS v3 엑셀           DCF Invalid 경고

전종목 데이터                             민감도 히트맵          NAVER 영업비용

Redis 캐싱                                                      WACC 자동 산출

...                                                             DCF Bear/Base/Bull

주가 차트

AI 브리핑 3카드

애자일 주요 메트릭

Velocity (스프린트별 완료 포인트 추이)

Sprint 0  ██████████████████████  20 pt  (✅)

Sprint 1  ███████████████████████████████████████████████████████ 55 pt  (✅)

Sprint 2  ████████████████████████████████████████████████████ 57 pt (in progress)

Sprint 3  ██ 20 pt (예정)

번다운 차트 (Sprint 2)

포인트

57 ┤━━━━━

│     ╲ 이상

│      ╲

│       ╲━━━━━

30 ┤              ╲ 실제

│               ╲

│                ╲━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

0 ┤

└────────────────────────────────────────▶ 날짜

5/19  5/20  5/21  5/22  5/23  5/24

애자일 vs. 워터폴 비교

| 항목 | 워터폴 | 애자일 (FILMN9 실제) |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 변경 | 어렵고 비용 높음 | Sprint 계획에서 조정 가능 |
| 고객 피드백 | 최종 단계에서 수렴 | 매 Sprint 리뷰에서 수렴 |
| 위험 발견 시점 | 테스트 단계 (늦음) | 초기 Sprint에서 발견 가능 |
| 배포 가능 제품 | 모든 Phase 완료 후 | 매 Sprint 후 동작하는 버전 |
| FILMN9 적합도 | △ (PoC라 요구사항 유동적) | ✅ (빠른 피드백 반영 가능) |

왜 FILMN9에는 애자일이 더 적합한가

1. 불확실성: PoC 단계에서 어떤 기능이 실제 유용한지 미지수 → Sprint 단위로 검증

2. 빠른 변경: NAVER 영업비용 구조 같은 예상 못한 예외 → 다음 Sprint에서 즉시 대응

3. 데모 압박: 3주 안에 시연 가능한 결과물 필요 → Sprint 우선순위로 최소 기능 집중

4. 소규모 팀: 전체 설계를 미리 확정하기 어려운 팀 규모

정의 (Definitions)

Done의 정의 (Definition of Done)

• ☐ 코드 리뷰 완료

• ☐ 수동 테스트 통과 (기준값과 ±5% 이내)

• ☐ API 에러 핸들링 적용

• ☐ 관련 문서 업데이트

• ☐ 실제 데이터 기준 QA 통과

Ready의 정의 (Definition of Ready)

• ☐ 수용 기준(AC) 명확히 작성됨

• ☐ 의존성 확인 완료

• ☐ 스토리 포인트 추정 완료

• ☐ 데이터 소스 확인 완료

END OF 애자일 설계도