FILMN9 정밀 스케줄

2026.05.29(금) → 2026.06.05(금)

스프린트 4 마무리 · 6/4(목) 오전 9시 컷오프 → AWS 통합 → 6/5(금) 시연 발표

작성일: 2026-05-29(금) · 작성자: 이형주

범례

A 컬럼 = 오늘 새로 지시한 업무  /  B 컬럼 = 이전 스케줄에서 아직 못 끝낸 업무

⏱ = 예상 소요 시간

🔴 5/29 (금) — 오늘 · D-7     [소계 6.5h]

| # | A. 새 지시 업무 | B. 이전 미완료 | 상세 | ⏱ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Supabase 통합 타당성 사전 조사 | — | SQLite 200.7MB + MongoDB 2,526docs 용량 측정 | 1.0h |
| 2 | 재무정보 검증 프로그램 v1 설계 | — | Task 1~14 자동 일일 리포트 골조 | 2.0h |
| 3 | 주가차트 자동 동기화 요구사항 정리 | — | pykrx/yfinance · 일배치 시간대 결정 | 0.5h |
| 4 | — | Task 15 스키마 수정 | current_price → ohlcv 종가 매핑 | 0.5h |
| 5 | — | 연결<별도 55개 종목 파싱 재검증 | CFS/OFS 라벨 뒤바뀐 원인 추적 | 2.0h |
| 6 | — | 백엔드 상시 가동 + Task 10·13 재실행 | 어제 결측 API 성능·데모 검증 재측정 | 0.5h |

🟠 5/30 (토) · D-6     [소계 9.0h]

| # | A. 새 지시 업무 | B. 이전 미완료 | 상세 | ⏱ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 재무정보 검증 프로그램 v1 코딩 | — | auto_full_analysis.py → daily_finance_validator.py | 3.0h |
| 2 | 주가차트 OHLCV 자동 동기화 cron 설계 | — | 매일 16:30 종가 적재 스케줄러 | 1.5h |
| 3 | Sankey 디자인 이슈 정리 | — | 3종목 캡처 분석 · 색상·라벨·노드 정렬 | 1.0h |
| 4 | — | 외감법인 422개 JSONL 청크 파싱 스크립트 골조 | parse_jsonl_chunks_to_db.py 작성 | 3.0h |
| 5 | — | ui_payload 통합 사전 협의 (태상님 DM) | 스키마·필드 정합 확인 | 0.5h |

🟡 5/31 (일) · D-5     [소계 11.0h]

| # | A. 새 지시 업무 | B. 이전 미완료 | 상세 | ⏱ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 재무정보 3000개 기업 1차 전수 검증 실행 | — | 현재 1,861개 → 외감 422 합산 후 검증 | 2.0h |
| 2 | 주가차트 자동 동기화 구현 | — | pykrx → ohlcv 일배치 + 누락일 백필 | 3.0h |
| 3 | Sankey 차트 디자인 수정 1차 | — | Plotly 컬러 팔레트 통일 · 라벨 한글화 | 2.0h |
| 4 | — | 외감법인 422개 DB 적재 실행 + 무결성 검증 | financial_detail INSERT 후 PK 중복 확인 | 3.0h |
| 5 | — | 삼성전기 PER 268배 비정상 수치 재검증 | 분모 EPS 산출 로직 추적 | 1.0h |

🟢 6/1 (월) · D-4     [소계 10.5h]

| # | A. 새 지시 업무 | B. 이전 미완료 | 상세 | ⏱ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 재무정보 '의미있는 값' 도출 로직 | — | 성장률·영업이익률·ROE·부채비율 자동 계산 컬럼 | 4.0h |
| 2 | 히스토리브리핑 검증 프로그램 v1 | — | 휘주님 MongoDB 2,526docs 무결성·중복·NULL 검증 | 3.0h |
| 3 | Supabase 타당성 보고서 작성 | — | SQLite+Mongo 통합 vs 유지 / 마이그 비용 / RLS 장점 | 1.5h |
| 4 | — | WICS 업종 분류 데이터 수집 | KIND/KRX 매핑 → company_info.sector | 2.0h |

🔵 6/2 (화) · D-3     [소계 10.0h]

| # | A. 새 지시 업무 | B. 이전 미완료 | 상세 | ⏱ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 메인 홈페이지 검색란 + 모닝루틴 위젯 | — | 전일 시황·등락 TOP5·테마 이슈 설계 + API | 3.0h |
| 2 | 산업별 검색 → 업종별 대장주 리스트 API | — | /api/sector/{wics}/leaders 작성 | 2.0h |
| 3 | Tab3 AI 종합분석 프롬프트 v1 | — | SWOT·투자포인트·리스크 요약 템플릿 | 2.0h |
| 4 | — | ui_payload JSON → valuations 테이블 적재 | 태상님 산출물 통합 | 2.0h |
| 5 | — | DCF 누락 860개 제외 필터 검증 | 매출액·자산총계 보유 종목만 DCF 통과 | 1.0h |

🟣 6/3 (수) · D-2     [소계 11.0h]

| # | A. 새 지시 업무 | B. 이전 미완료 | 상세 | ⏱ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AI 사업보고서 RAG 챗봇 정확도 개선 | — | 3종목 → 30종목 확장 · 인용·페이지 표기 | 4.0h |
| 2 | Tab3 AI 종합분석 → 프론트 연결 | — | 스트리밍 응답·로딩 UI | 2.0h |
| 3 | 메인 홈페이지 산업별 대장주 화면 적용 | — | v0.dev 컴포넌트 → 실데이터 연결 | 2.0h |
| 4 | — | 차별성 4종 자동 추출 1차 | 감사의견·리스크 (단일판매·주가영향은 스프린트 5) | 2.0h |
| 5 | — | 재무·히스토리 검증 프로그램 통합 리포트 | 두 결과 합산 → HTML 대시보드 | 1.0h |

⚫ 6/4 (목) — 오전 9시 컷오프 · D-1     [소계 12.0h]

☀️ 오전 (00:00 ~ 09:00) — 내 파트 최종 완성

| # | A. 새 지시 업무 | B. 이전 미완료 | 상세 | ⏱ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 검증 3종(재무·히스토리·밸류) 전수 실행 → PASS 확인 | — |  | 2.0h |
| 2 | 코드 동결 + git tag v0.4-sprint4 | — |  | 0.5h |
| 3 | — | Sankey 최종 수정·차트 동결 |  | 1.0h |

🌙 오전 9시 이후 — AWS 통합 (형주·태상·휘주·소희 합류)

| # | A. 새 지시 업무 | B. 이전 미완료 | 상세 | ⏱ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | AWS 통합 킥오프 | (AWS 통합) |  | 0.5h |
| 5 | IAM · VPC · 보안그룹 세팅 | (AWS 통합) |  | 1.5h |
| 6 | RDS(PostgreSQL or Supabase) 스키마 적재 | (AWS 통합) |  | 2.0h |
| 7 | S3 임베딩 20GB 업로드 | (AWS 통합) |  | 1.5h |
| 8 | EC2 백엔드 배포 + Vercel 프론트 연결 | (AWS 통합) |  | 2.0h |
| 9 | 통합 리허설 1회 | (AWS 통합) |  | 1.0h |

🎯 6/5 (금) — D-day · 2차 배포 시연     [소계 발표]

| # | A. 새 지시 업무 | B. 이전 미완료 | 상세 | ⏱ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 09:00 — AWS 환경 헬스체크 + 데모 3종목 사전 검증 | (발표일) |  | 1.0h |
| 2 | 10:00 — 백업 시연 영상 재생 테스트 | (발표일) |  | 1.0h |
| 3 | 14:00 — 🎤 2차 배포 시연 발표 | (발표일) |  | 2.0h |
| 4 | 16:00 — 회고 + 스프린트 5 킥오프 | (발표일) |  | 1.0h |

📊 누적 작업량 (혼자 처리분)

| 날짜 | 막대 그래프 | 시간 |
| --- | --- | --- |
| 5/29 (금) | █████████████░░░░░░░░░░░ | 6.5h |
| 5/30 (토) | ██████████████████░░░░░░ | 9.0h |
| 5/31 (일) | ██████████████████████░░ | 11.0h |
| 6/1 (월) | █████████████████████░░░ | 10.5h |
| 6/2 (화) | ████████████████████░░░░ | 10.0h |
| 6/3 (수) | ██████████████████████░░ | 11.0h |
| 6/4 (목) | ████████████████████████ | 12.0h |
| 합계 | 7일간 (일 평균 10h) | 70.0h |

⚠️ 결정 필요 항목

| 항목 | 영향 | 결정 시점 |
| --- | --- | --- |
| Supabase 통합 여부 | 6/2(화) RDS 작업 직결 · SQLite+Mongo → Supabase 단일화 검토 | 6/1(월) |
| OpenAI gpt-5-mini 사용 | RAG 30종목 확장 비용 ($50 잔액 공유) | 6/2(화) |
| 외감법인 422개 보충 우선순위 | 데이터 커버리지 1,861 → 2,283 종목 확대 | 5/30(토) 시작 전 |

🎯 핵심 마일스톤 (4단계)

| 단계 | 기간 | 핵심 산출물 |
| --- | --- | --- |
| ① 데이터 정확도 | 5/29(금) ~ 5/31(일) | 외감 422개 보충 / 연결<별도 55개 수정 / 재무 검증 v1 / OHLCV 동기화 |
| ② 의미값·메인 | 6/1(월) ~ 6/2(화) | 재무 지표 자동 계산 / 모닝루틴 / 산업별 대장주 / 히스토리 검증 |
| ③ AI 기능 | 6/3(수) | RAG 30종목 확장 / Tab3 종합분석 / 차별성 추출 1차 |
| ④ AWS 통합·시연 | 6/4(목) ~ 6/5(금) | 코드 동결 / IAM·VPC / RDS·S3·EC2 배포 / 시연 발표 |

© FILMN9 · 작성일 2026-05-29(금) · 스프린트 4 최종 스케줄