## FILMN9 WBS v5
FILMN9 WBS v5 — 스프린트 4 & 5 (2차·3차 배포 + 최종 발표)
🎯 스프린트 4 (05/26~06/05) 목표 — 2차 배포
1) 1차 배포 데모 화면 토대로 보완 + 2,695개 기업 전체 자동화·정확성 확보 2) AWS 환경 이전 (S3·EC2·DB) — 클라우드 정식 배포 3) v0.dev 기반 UI/UX 고도화 — 클릭 동선·로딩 속도·반응성 개선 4) [각 파트] 히스토리브리핑(휘주) · 주가차트/재무(형주) · 밸류에이션(태상) 5) Plan B: 시간 부족 시 5차 스프린트 마지막 발표 전까지 연장
🎯 스프린트 5 (06/08~06/19) 목표 — 3차 배포 + 최종 완성
1) 메인 화면 신규 구현 (산업 분류 + 모닝루틴 위젯) 2) Tab3 AI 종합분석 + RAG 챗봇 고도화 (정식 Chroma 엔진) 3) 2,695개 전 종목 정확성 최종 검증 4) AWS 배포 마무리 + 도메인·SSL 5) 최종 발표(06/20) 자료·리허설
Group | Task | Subtask | Link | Assignee | Start Date | End Date | Period | Status
스프린트 4 |  | ★ 2차 배포 — 2,695개 기업 자동화·정확성 + AWS 이전 + UI 고도화 |  |  | 05/26 | 06/05 | 11 | 진행 중
05/26 ~ 06/05 | [기업개요·재무] 전 종목 정확성 | 사업보고서 XML 확장 다운로드 1,295 → 2,844개 | [github] | 이형주 | 05/26 | 05/28 | 3 | 완료
|  | XML inline XBRL 파싱 + DB 적재 (1,861개 · 625,218건) | [github] | 이형주 | 05/26 | 05/28 | 3 | 완료
|  | 백엔드 API: 연결/별도 토글 + 음수처리 + 우선정렬 | [github] | 이형주 | 05/27 | 05/28 | 2 | 완료
|  | 외감법인 529개 — JSONL+임베딩 활용 보충 (5/27 메모 참조) | [드라이브] | 이형주 고휘주 | 06/01 | 06/05 | 5 | 할 일
|  | ★ 2,695개 전 종목 재무상태표·손익계산서 100% 자동화 | [github] | 이형주 | 06/01 | 06/05 | 5 | 핵심
|  | OHLCV 자동 갱신 스케줄러 (매일 장 마감 후 자동 fetch) | [github] | 이형주 | 06/02 | 06/05 | 4 | 할 일
|  | 주가 데이터 검증 자동화 (KRX vs DB 일치 확인) | [드라이브] | 이형주 | 06/02 | 06/05 | 4 | 할 일
| [기업개요] AI 히스토리 브리핑 | briefs_final 2,526개 → 전체 2,695개 종목 확장 | [mongodb] | 고휘주 | 05/26 | 05/30 | 5 | 완료
|  | 차별성 ①: 감사의견 자동 추출 (DART 감사보고서) | [드라이브] | 고휘주 | 05/26 | 06/05 | 11 | 할 일
|  | 차별성 ②: 리스크 요소 자동 감지 (소송·신용등급 변동·CB 발행) | [드라이브] | 고휘주 | 05/26 | 06/05 | 11 | 할 일
|  | 차별성 ③: 단일판매 공급계약 공시 자동 추출 (주요사항보고서) | [드라이브] | 고휘주 | 05/26 | 06/05 | 11 | 할 일
|  | 차별성 ④: 주가 영향 요인 AI 분석 (계절·원자재·환율·정책) | [드라이브] | 고휘주 | 05/26 | 06/05 | 11 | 할 일
|  | ★ 2,695개 전 종목 브리핑 신뢰도 등급 자동 분류 | [mongodb] | 고휘주 | 06/01 | 06/05 | 5 | 핵심
| Valuation 1차 산출물 통합 | 태상님 ui_payload JSON (3종목) 백엔드 통합 | [github] | 유태상 이형주 | 05/26 | 05/30 | 5 | 할 일
|  | Bear/Base/Bull 카드 실데이터 연결 + 비정상 수치 재검증 | [드라이브] | 유태상 이형주 | 05/26 | 05/30 | 5 | 할 일
|  | DCF·WACC·멀티플·민감도·토네이도·피어비교 6탭 실데이터 통합 | [드라이브] | 유태상 이형주 | 05/26 | 06/02 | 8 | 할 일
|  | 가치진단 5종 추가 (EPV·성장 프리미엄·시장함의 성장률·기대격차·안전마진) | [드라이브] | 유태상 | 05/26 | 06/05 | 11 | 할 일
|  | ★ 2,695개 전 종목 적정주가 자동 산출 파이프라인 구축 | [github] | 유태상 | 06/01 | 06/05 | 5 | 핵심
| AWS 클라우드 배포 (★ 2차 배포 핵심) | AWS 계정 셋업 + IAM·VPC 기본 구성 | [aws] | 이형주 | 05/28 | 05/30 | 3 | 할 일
|  | RDS (또는 EC2 + SQLite) 데이터베이스 이전 — 1,861개 종목 | [aws] | 이형주 | 05/30 | 06/02 | 4 | 할 일
|  | S3 버킷 셋업 — XML·JSONL·임베딩 백업·서빙 | [aws] | 이형주 | 05/30 | 06/02 | 4 | 할 일
|  | EC2 인스턴스 — FastAPI 백엔드 배포 (uvicorn + nginx) | [aws] | 이형주 | 06/01 | 06/04 | 4 | 할 일
|  | EC2 또는 Vercel — Next.js 프런트 배포 | [aws] | 이형주 | 06/01 | 06/04 | 4 | 할 일
|  | MongoDB Atlas 화이트리스트에 AWS IP 추가 | [mongodb] | 이형주 | 06/02 | 06/03 | 2 | 할 일
|  | 환경변수·SECRET (DART/OpenAI/Mongo) AWS Secrets Manager | [aws] | 이형주 | 06/02 | 06/03 | 2 | 할 일
|  | 도메인·SSL 인증서 (Route53 + ACM) 적용 (선택) | [aws] | 이형주 | 06/04 | 06/05 | 2 | 할 일
| UI/UX 고도화 (v0.dev 활용) | v0.dev 메인화면 신규 디자인 프롬프트 작성·생성 | [v0.dev] | 이형주 | 05/28 | 06/02 | 6 | 할 일
|  | 클릭 동선 분석 + 페이지 진입~상세 단계 최적화 | [드라이브] | 이형주 전원 | 05/28 | 06/02 | 6 | 할 일
|  | 로딩 속도 최적화 (스켈레톤 UI + lazy load + 캐싱) | [github] | 이형주 | 05/30 | 06/04 | 6 | 할 일
|  | 검색·필터 인터랙션 개선 (자동완성·키보드 네비) | [github] | 이형주 | 05/30 | 06/04 | 6 | 할 일
|  | 다크모드 / 반응형 / 모바일 대응 다듬기 | [github] | 이형주 | 06/02 | 06/05 | 4 | 할 일
|  | ★ Toss·네이버 증권 수준 UI/UX 품질 목표 | [v0.dev] | 전원 | 05/28 | 06/05 | 9 | 핵심
| [기업개요] Tab3 AI 분석 (시작) | AI 종합분석 SWOT 자동 생성 프롬프트 설계 | [드라이브] | 고휘주 | 05/30 | 06/05 | 7 | 할 일
|  | RAG 챗봇 정식 엔진 검토 (Chroma 임베딩 + LangChain) | [드라이브] | 이형주 고휘주 | 05/30 | 06/05 | 7 | 할 일
| 2차 배포 Sprint 4 마무리 | 데모 리허설 + 발표 자료 정리 | [드라이브] | 전원 | 06/04 | 06/05 | 2 | 할 일
|  | ★ 2차 배포 발표 (AWS 클라우드 + 2,695개 종목 + UI 고도화) | [드라이브] | 전원 | 06/05 | 06/05 | 1 | 핵심
|  | Sprint 4 리뷰 회고 | [드라이브] | 전원 | 06/05 | 06/05 | 1 | 할 일
| 4차 멘토링 | 4차 멘토링 준비·참석 | [드라이브] | 전원 | 06/05 | 06/05 | 1 | 할 일
스프린트 5 |  | ★ 3차 배포 — 메인화면 + AI 챗봇 고도화 + 최종 발표 |  |  | 06/08 | 06/19 | 12 | 할 일
06/08 ~ 06/19 | 메인 화면 신규 (★ 신규 서비스) | 메인화면 기획 — 산업 분류 + 모닝루틴 컨셉 정의 | [드라이브] | 전원 | 06/08 | 06/10 | 3 | 할 일
|  | 산업 분류 위젯 (WICS·GICS) — 업종별 시총·등락률 카드 | [github] | 이형주 유태상 | 06/08 | 06/14 | 7 | 할 일
|  | 모닝루틴 위젯 (장 시작 전 체크리스트·뉴스 헤드라인·이슈 종목) | [github] | 이형주 고휘주 | 06/08 | 06/14 | 7 | 할 일
|  | ★ 산업별 종목 드릴다운 (산업 클릭 → 종목 리스트 → 상세) | [github] | 이형주 | 06/10 | 06/16 | 7 | 핵심
|  | v0.dev 메인화면 최종 디자인 적용 | [v0.dev] | 이형주 | 06/10 | 06/16 | 7 | 할 일
| Tab3 고도화 (★ AI 핵심 기능) | AI 종합분석 SWOT 실데이터 연결 + 출처 표기 | [github] | 고휘주 | 06/08 | 06/15 | 8 | 할 일
|  | RAG 챗봇 정식 엔진 구현 (Chroma 20GB 임베딩 활용) | [github] | 이형주 고휘주 | 06/08 | 06/15 | 8 | 할 일
|  | 종목별 추천 질문 동적 생성 (사전 매핑 → LLM 생성) | [github] | 고휘주 | 06/10 | 06/15 | 6 | 할 일
|  | 답변 출처 표기 + 신뢰도 등급 표시 (사업보고서 페이지) | [github] | 고휘주 | 06/10 | 06/15 | 6 | 할 일
|  | ★ 자유 입력 질문 응답 — OpenAI 비용 모니터링 (잔액 $50) | [github] | 고휘주 전원 | 06/12 | 06/17 | 6 | 핵심
|  | 챗봇 대화 이력 저장 + 사용자별 컨텍스트 유지 | [github] | 이형주 | 06/12 | 06/17 | 6 | 할 일
| Valuation 2차 완성 | 4-Way 주식 내재가치 비교 바차트 (DCF·PER·PBR·EV/EBITDA) | [github] | 유태상 | 06/08 | 06/15 | 8 | 할 일
|  | AI 진단·해설 자동 생성 (LLM 평가/저평가 판단) | [github] | 유태상 | 06/08 | 06/15 | 8 | 할 일
|  | Audit Trail 자동 생성 (출처 URL·수집 날짜·공식 전체 기록) | [github] | 유태상 | 06/08 | 06/15 | 8 | 할 일
|  | Excel·PDF 리포트 내보내기 기능 | [github] | 유태상 | 06/12 | 06/17 | 6 | 할 일
| 전 종목 검증 | ★ 2,695개 전 종목 정확성 최종 검증 (자동 비교 스크립트) | [github] | 이형주 전원 | 06/08 | 06/15 | 8 | 핵심
|  | 신규 상장사 자동 추가 파이프라인 (주1회 갱신) | [github] | 이형주 | 06/12 | 06/17 | 6 | 할 일
|  | 데이터 검증 자동화 (사업보고서 원본 vs DB 일치 체크) | [github] | 이형주 | 06/08 | 06/12 | 5 | 할 일
| 인프라 고도화 | API 응답 시간 최적화 (1초 이내 목표) + 캐싱 전략 | [github] | 이형주 | 06/08 | 06/15 | 8 | 할 일
|  | AWS 비용 모니터링 + 안정성 보강 (CloudWatch·AutoScale) | [aws] | 이형주 | 06/10 | 06/17 | 8 | 할 일
|  | 도메인·SSL 정식 설정 (filmn9.com 등) | [aws] | 이형주 | 06/12 | 06/18 | 7 | 할 일
|  | 모바일 반응형 마무리 | [github] | 이형주 | 06/15 | 06/19 | 5 | 할 일
| Sprint 5 마무리 + 최종 발표 준비 | 3차 배포 (최종 완성본 AWS 배포) | [aws] | 전원 | 06/17 | 06/19 | 3 | 할 일
|  | Sprint 5 리뷰 발표 (3차 배포 데모) | [드라이브] | 전원 | 06/19 | 06/19 | 1 | 할 일
| 5차 멘토링 | 5차 멘토링 준비·참석 | [드라이브] | 전원 | 06/16 | 06/16 | 1 | 할 일
| 최종 발표 | 최종 발표 자료 작성 (PPT·시연 영상·문서) | [드라이브] | 전원 | 06/16 | 06/19 | 4 | 할 일
|  | 최종 발표 리허설 | [드라이브] | 전원 | 06/19 | 06/19 | 1 | 할 일
|  | 🎯 최종 발표 (FILMN9 데모) | [드라이브] | 전원 | 06/20 | 06/20 | 1 | 핵심